## Лист1
Приложение 1 | [7 empty] | Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации МО г. Бодайбо и района
от_________________2024 №__________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА»
НА ОЧЕРЕДНОЙ 2024 год
№№ | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель: Управление образования МО г. Бодайбо и района |  | Срок |  | Наименование показателя, объёма мероприятия |  | Объём ресурсного обеспечения (2024 год), тыс. рублей
|  | участники |  | С (месяц/год) | по (месяц/ год) |  |  | Всего | За счёт средств областного бюджета | За счёт бюджета МО г. Бодайбо и района (МБ | За счёт внебюджетных средств)
[8 empty] | 1218607.8 | 712657.2 | 505950.6 | 0
1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
ВСЕГО | [7 empty] | 337233 | 255099.4 | 82133.6 | 0
1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Образовательные организации | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,% | 100 | 79362.5 | 0 | 79362.5 | 0
1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Образовательные организации |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 до 3 лет, %. | 40.72 | 2618.5 | 0 | 2618.5 | 0
1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях расположенных на территории Бодайбинского района | МКДОУ Д/С №1 |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 310.2 | 157.6 | 152.6 | 0
[6 empty] | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр иуход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | 96.2
1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Образовательные организации |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 254941.8 | 254941.8 | 0 | 0
2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования
ВСЕГО | [7 empty] | 559270.2 | 449681.6 | 109588.6 | 0
2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Образовательные организации | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников, % | 100 | 104014.3 | 0 | 104014.3 | 0
2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Образовательные организации | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 95.55 | 2715.3 | 0 | 2715.3 | 0
2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 406055.5 | 406055.5
2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питание детей - инвалидов |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 587.1 | 587.1
2.5 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 1653.6 | 1240.2 | 413.4
2.6 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 2837.9 | 2128.4 | 709.5
2.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательныхорганизаций муниципального образования г. Бодайбо и района |  | Образовательные организации | Январь 2023 | Декабрь 2023 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 11714.9 | 10309.1 | 1405.8 | 0
2.9 | Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 892 | 669 | 223
2.10 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 28232.4 | 28232.4
2.11 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | Образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 332.8 | 225.5 | 107.3
2.12 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области |  | Образовательные организации | Сентябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 234.4 | 234.4
3 | Организация в системе дополнительного образованич равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации
ВСЕГО | [7 empty] | 64918.2 | 1134.2 | 63784 | 0
3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Образовательные организации |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), % | 80 | 63405.9 | 0 | 63405.9 | 0
3.2 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Ближе к звездам" |  | МКУ ДО "СЮН" | Март 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 552.4 | 414.3 | 138.1
3.3 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Центр развития детей и детей с ОВЗ" на базе МКУ ДО "Дом творчества" |  | МКУ ДО "СЮН" | Март 2023 | Ноябрь 2023 |  |  | 959.9 | 719.9 | 240
4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
ВСЕГО | [7 empty] | 1804.2 | 0 | 1804.2 | 0
| Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», участники: образовательные организации |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков "Кванториум" и дополнительными общеобразовательными программами естесственнонаучной и технической направленностей от общей численности детей от 5 до 18 лет, % | 16.4 | 1804.2 | 0 | 1804.2 | 0
4.1 | Конкурсы научно - технического творчества в рамках муниципального фестиваля робототехники и легоконструирования |  |  | Февраль 2024 | Апрель 2024 |  |  | 23 | 0 | 23 | 0
4.2 | Мама, папа, я - спортивная семья |  |  | Март 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0
4.3 | Муниципальный слет Движение первых |  |  | Апрель 2024 | Декабрь 2024 | Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования) | 70 | 20 | 0 | 20 | 0
4.4 | Исследовательская конференция "Открытие" |  |  | Ноябрь 2023 | Май 2024 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.5 | Исследовательская конференция "Первый шаг" |  |  | Ноябрь 2023 | Май 2024 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.6 | Муниципальный слет для школьников |  |  | Май 2024 | Июнь 2024 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.7 | Чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района (участие в губернаторском бале, вручение премии мэра) |  |  | Март 2024 | Июнь 2024 | Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю пофориентацию | 458 | 581 | 0 | 581 | 0
4.8 | Туристический слет |  |  | Март 2024 | Июнь 2024 |  |  | 150 | 0 | 150 | 0
4.9 | День защиты детей, лагерь ЛТО |  |  | Апрель 2024 | Июнь 2024 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.10 | Конкурсы творческих работ совместно с ОГИБДД МОМВД России Бодайбинский район |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 25 | 0 | 25 | 0
4.11 | Участие в байкальском детском форуме г. Иркутск |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 56 | 0 | 56 | 0
4.12 | Кейс-чемпионат по ФГ |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0
4.13 | Муниципальные сетевые проекты "О сколько нам открытий чудных….." |  |  | Сентябрь 2023 | Декабрь 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Муниципальный литературно-музыкальный фестиваль |  |  | Январь 2024 | Апрель 2024 |  |  | 3 |  | 3
4.15. | Конкурс детского прикладного творчества "Новогодие" |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0
4.16 | Фестиваль патриотической песни |  |  | Январь 2024 | Апрель 2024 |  |  | 40.4 | 0 | 40.4 | 0
4.17 | Краеведческая конференция |  |  | Январь 2024 | Апрель 2024 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0
4.18 | Участие в детском парламенте в Иркутске |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 25 | 0 | 25 | 0
4.19 | Участие в съездах Российского движения школьников (с вызовом в Иркутск) |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 224.8 | 0 | 224.8 | 0
4.20 | Муниципальная олимпиада "Поехали" |  |  | Январь 2024 | Май 2024 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0
4.21 | Конкурс "Ученик года-2024" (в том числе выплата премии мэра) |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 80 | 0 | 80 | 0
4.22 | Конкурс творческих работ "Дети о лесе" |  |  | Декабрь 2023 | Февраль 2024 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0
4.23 | Спартакиада школьников, президенские состязания |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 11 | 0 | 11 | 0
4.24 | Всероссийская олимпиада школьников |  |  | Апрель 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.25 | Участие в научно - практических конференциях г. Иркутск |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 98 | 0 | 98 | 0
4.26 | Военно - полевые сборы |  |  | Март 2024 | Июнь 2024 |  |  | 150 | 0 | 150 | 0
4.27 | Фестиваль творческих детей "Творческая смена - 2024" |  |  | Май 2024 | Июнь 2024 |  |  | 155 | 0 | 155 | 0
4.28 | Муниципальный детский творческий фестиваль среди ДОУ "Новогодняя сказка" |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0
5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
ВСЕГО | [7 empty] | 26640.6 | 3091.7 | 23548.9 | 0
5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей |  | Образовательные организации | Апрель 2024 | Декабрь 2024 | Доля детей и подростков охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в общеобразовательных организациях, % | 71 | 6839.2 | 0 | 6839.2 | 0
5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» |  | МКУ ДО «СЮН» | Апрель 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 15465.9 | 0 | 15465.9 | 0
5.2.1 | Физическая охрана объектов в ДОЛ "Звёздочка" |  | МКУ ДО «СЮН» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 3357.6 | 0 | 3357.6 | 0
5.2.2 | Приобретение товаров (услуг) на средства, заложенные в стоимость путёвки ДОЛ «Звездочка» |  | МКУ ДО «СЮН» | Апрель 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 12108.3 | 0 | 12108.3 | 0
5.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района |  | Образовательные организации | Апрель 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 2133.3 | 1599.9 | 533.4 | 0
5.4 | Реализация мероприятий перечня народных инициатив |  | Образовательные организации | Март 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 2202.2 | 1491.8 | 710.4
6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
ВСЕГО | [7 empty] | 566.2 |  | 566.2 | 0
6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений |  | ответственный исполнитель: МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 1. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников, % | 48,5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда |  | ответственный исполнитель: МКУ "Ресурсный центр", участники: | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 566.2 | 0 | 566.2 | 0
6.2.1 | Научно - практическая конференция |  | Дошкольные образовательные учреждения | Январь 2024 | Май 2024 | Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога, от общей численности педагогических работников, %. | 15 | 7 | 0 | 7 | 0
6.2.2 | Муниципальный сетевой проект "Поиск методических идей |  | Общеобразовательные организации | Ноябрь 2023 | Апрель 2024 |  |  | 7 | 0 | 7
6.2.3 | Слет молодых специалистов |  | МКУ "Ресурсный центр", образовательные организации | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0
6.2.4 | Муниципальный этап "Воспитатель года 2024" |  | МКУ "Ресурсный центр", общеобразовательные организации | Январь 2024 | Ноябрь 2024 |  |  | 24.1 | 0 | 24.1 | 0
6.2.5 | Фестиваль ГТО |  | Управление образования, МКУ "Ресурсный центр", образовательные организации | Январь 2024 | Март 2024 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0
6.2.6 | Участие в конкурсах регионального уровня в рамках форума и другие |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 40.9 | 0 | 40.9 | 0
6.2.7 | Муниципальный этап "Учитель года 2024г." |  | МКУ "Ресурсный центр" | Октябрь 2023 | Март 2024 |  |  | 73.2 | 0 | 73.2 | 0
6.2.8 | Августовская конференция |  | МКУ "Ресурсный центр" | Август 2024 | Сентябрь 2024 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0
6.2.9 | Кейс-чемпионат по финансовой грамотности для педагогов |  | МКУ "Ресурсный центр" | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0
6.2.10 | Конкурс педагогических разработок для молодых педагогов и воспитателей |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0
6.2.11 | Проверка олимпиадных работ, проведение экспертизы образовательных программ, экспертиза исследовательских работ, руководство РМО и ТПГ, проверка тотального диктанта |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 375 | 0 | 375 | 0
7. | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района
ВСЕГО | [7 empty] | 157860.4 | 0 | 157860.4 | 0
7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере образования |  | Управление образования | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Удовлетворённость населения качеством образования, % | 92 | 14198 | 0 | 14198 | 0
7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МУ "РЭС ОУ" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 143662.4 | 0 | 143662.4 | 0
7.2.1 |  |  | МКУ "ЦБ ОУ" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 67886.3 | 0 | 67886.3 | 0
7.2.2 |  |  | МУ "РЭС" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 57188.9 | 0 | 57188.9 | 0
7.2.4 |  |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 18587.2 | 0 | 18587.2 | 0
8. | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях
ВСЕГО | [7 empty] | 5832.3 | 0 | 5832.3 | 0
8.1.1 | Ремонт системы пожарной сигнализации 1 этаж |  | МКДОУ № 32 | Сентябрь 2024 | Декабрь 2024 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций, %. | 100 | 561.1 | 0 | 561.1 | 0
8.1.2 | Ремонт АПС |  | МКДОУ № 32 | Январь 2024 | Ноябрь 2024 |  |  | 520.2 | 0 | 520.2 | 0
8.1.3 | Дооборудование системы уличного видеонаблюдения |  | МКДОУ № 32 | Сентябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 574.6 |  | 574.6
Итого по дошкольным организациям | [7 empty] | 1655.9 | 0 | 1655.9 | 0
8.2.1 | Замена дымовых пожарных извещателей в здании школы по адресу: г.Бодайбо, ул. Урицкого, 51 |  | МКОУ "СОШ №1" | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 494.8 | 0 | 494.8
8.2.2 | Замена светильников |  | МКОУ "СОШ №3 г.Бодайбо" | Январь 2024 | Ноябрь 2024 |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0
8.2.3 | Ремонт системы пожарной сигнализации по адресу: п.Мамакан, ул.Ленина, 1 |  | МКОУ "Мамаканская СОШ" | Сентябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 356.2 | 0 | 356.2 | 0
8.2.4 | Ремонт системы пожарной сигнализации по адресу: п.Мамакан, ул.Пушкина, 4а |  | МКОУ "Мамаканская СОШ" | Сентябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 306.8 |  | 306.8
Итого по общеобразовательным организациям | [7 empty] | 2157.8 | 0 | 2157.8 | 0
8.3.1 | Монтаж систеемы видеонаблюдения, ул. Мира, 9 |  | МКУ ДО "Дом творчества", ул. Мира,9 | Апрель 2023 | Сентябрь 2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Замена светильников |  |  | Январь 2023 | Ноябрь 2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по учреждениям дополнительного образования | [7 empty] | 0 |  | 0
8.3.1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещеня здания пищеблока |  | ДОЛ "Звёздочка" | Апрель 2024 | Июль 2024 |  |  | 59.7 | 0 | 59.7 | 0
8.3.2 | Ремонт АПС |  | ДОЛ "Звездочка" | Апрель 2024 | Август 2024 |  |  | 295.6 | 0 | 295.6 | 0
Итого ДОЛ "Звездочка" | [7 empty] | 355.3 | 0 | 355.3 | 0
8.4.1 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети |  | МКУ "РЭС" | Апрель 2024 | Август 2024 |  |  | 1384.6 | 0 | 1384.6 | 0
Итого по прочим учреждениям | [7 empty] | 1384.6 | 0 | 1384.6 | 0
8.5.1 | Монтаж системы охранной сигнализации |  | МКУ ДО "ДООЦ" | Июль 2024 | Ноябрь 2024 |  |  | 150 | 0 | 150 | 0
8.5.2 | Замена светильников в здании ФОК |  |  | Сентярь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 128.7 | 0 | 128.7 | 0
Итого по учреждениям физической культуры | [7 empty] | 278.7 | 0 | 278.7 | 0
9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования
ВСЕГО | [7 empty] | 108.7 | 0 | 108.7 | 0
9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования |  | Ответственный исполнитель: Управление образования, участники: | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников организаций сферы образования, %. | 98 | 108.7 | 0 | 108.7 | 0
9.1 |  |  | МКДОУ д/с № 32 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 4 | 0 | 4
9.2 |  |  | МКУ "Ресурсный центр | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 42.5 | 0 | 42.5 | 0
9.3 |  |  | МКУ "ЦБ ОУ" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 62.2 | 0 | 62.2 | 0
10 | Создание условий для организации психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО | [7 empty] | 164.8 | 0 | 164.8 | 0
10 | Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Количество услуг психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, чел.. | 120 | 164.8 | 0 | 164.8 | 0
10.1 | Психолого - педагогической сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 164.8 | 0 | 164.8
10.2 | Организация ПМПК |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1.1 | Оплата услуг специалистов |  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 164.8 | 0 | 164.8 | 0
11 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта
ВСЕГО | [7 empty] | 61768.2 | 1209.3 | 60558.9 | 0
11.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | МКУ ДО "ДООЦ" | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет физкультурными и спортивными мероприятиями от общей численности детей от 5 до 18 лет, % | 68 | 59983 | 0 | 59983 | 0
11.2 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | МКУ ДО "ДООЦ" | Март 2024 | Декабрь 2024 |  |  | 1785.2 | 1209.3 | 575.9
13 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации""
ВСЕГО | [7 empty] | 2441 | 2441 | 0 | 0
13.1 | Проведение меропрятий по обеспечению деятельности советников директора по восптанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области |  | Ответственный исполнитель: Управление образования, участники: | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Доля обучающихся, вовлечённых в деятельность Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской организации "Российское движение школьников", % | 24 | 2441 | 2441 | 0 | 0
|  |  | Участник: МКОУ "Балахнинская СОШ", МКОУ "СОШ №1", МКОУ "СОШ №3 г. Бодайбо", МКОУ "ООШ №4", МКОУ "Мамаканская СОШ", МКОУ "Балахнинская СОШ" |  |  |  |  | 2441 | 2441 | 0
Исполнитель Л.К.Белова, тел. 5-12-93