УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. БОДАЙБО И РАЙОНА

666904, Бодайбо,

ул. Урицкого, 33

тел./факс (39561) 5 – 17 – 02

E-mail: gorono38@mail.ru

ОКПО 02105878

ОГРН 1023800733098

ИНН 3802001999

КПП 380201001

_________.2024  №______

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2026 ГОДЫ

на 01.10.2024 года

Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020-2026 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп.

Ответственный исполнитель Программы – Управление образование администрации г. Бодайбо и района (далее – Управление образования).

Участники Программы:

Управление образования;

Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (далее МКУ «Ресурсный центр»);

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия

образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»);

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (МКУ ДО «СЮН»);

Муниципальное казённое учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба

образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «РЭС»);

Подведомственные образовательные организации;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (далее – МКУ ДО «ДООЦ»).

Программа включает в себя 13 основных задач.

- Основные результаты реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы на 01.07.2024 года было предусмотрено 1 136 538,4 тыс. рублей к концу отчетного квартала ассигнования по ряду задач увеличились и составили 1 162 511,8 тыс.рублей. Из таблицы 1 видно, что бюджетные ассигнования в течение отчетного периода увеличились на 25 973,4 тыс.рублей. Исполнение на 01.10.2024 года составило 805 893,0 тыс. руб., или 69,3 %.

Ассигнования в разрезе источников финансирования распределились следующим образом (таблица 1):

Исполнение

финансовых показателей на отчётную дату в разрезе источников финансирования

Таблица 1

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт тыс. руб. | Исполнение, % | Удельный вес источника финансирования в общем объёме исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 41 967,0 | 22 018,1 | 52,5 | 3,6 |
| Областной бюджет | 598 616,9 | 452 135,8 | 75,5 | 51,5 |
| Муниципальный бюджет | 521 927,9 | 332 739,1 | 63,8 | 44,9 |

Изменения

плановых показателей, произошедшие в отчетном году в разрезе основных мероприятий

Таблица 2

Тыс. руб..

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.07.2024 | Ассигнования на 01.10.2024 | Увеличение +, Уменьшение -ассигнований в разрезе основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 323 775,6 | 327 730,3 | + 3 954,7 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 498 623,5 | 514 741,8 | + 16 118,3 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 61 345,7 | 64 616,1 | + 3 270,4 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 1 604,4 | 1 804,2 | + 199,8 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 27 019,6 | 27 743,3 | + 723,7 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 612,2 | 612,2 | 0,0 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 151 948,1 | 152 620,7 | + 672,6 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 5 169,3 | 5 832,3 | + 663,0 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 100,0 | 100,00 | 0,0 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 164,8 | 164,8 | 0,0 |
| 11 | Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта | 63 734,2 | 64 105,1 | + 370,9 |
| 12 | Региональный проекта "Успех каждого ребёнка" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2 441,0 | 2 441,00 | 0,0 |
|  |  | 1 136 538,4 | 1 162 511,8 | +25 973,4 |

В основном увеличение ассигнований произошло по образовательным учреждениям и прочим учреждениям по следующим направлениям:

-для оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории РФ и обратно были увеличены ассигнования на 1 960,0 тысяч рублей;

-увеличение заработной платы на основании письма Министерства труда и занятости Иркутской области «О направлении скорректированных целевых показателей средней заработной платы педагогов дополнительного образования детей на 2024-2025гг.» в сумме 3 509,2 тыс. рублей;

-на демонтаж и монтаж железобетонных опор по МКОУ «НОШ» на 334,0 тыс.рублей;

-на ремонт системы пожарной сигнализации по МКОУ «Мамаканская СОШ» на 663,0 тыс.рублей;

-на оказание услуг по охране «Объекта» и обеспечении пропускного режима на объекте сотрудников и посетителей, путем выставления стационарного поста по дошкольным учреждениям на 1 924,6 тыс.рублей;

-на изготовление планов эвакуации по МКДОУ «д/с №13» на 14,0 тыс.рублей;

-на предоставление услуг связи по МКДОУ д/с №22 на сумму 9,0 тыс.рублей;

-на приобретение мультимедийных проекторов и телевизора по МКОУ «НОШ» на 199,1 тыс.рублей;

-на проезд детей для участия в образовательном форуме «Медиаточка.Байкал» и заседании областного детского парламента в г. Иркутск по МКУ «Ресурсный центр» на 199,8 тыс.рублей;

-на техническое обслуживание тахографа автобуса и на приобретение запасных частей для автотранспорта по МКУ «РЭС ОУ» на 672,5 тыс.рублей;

-на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области по общеобразовательным учреждениям на 234,4 тыс.рублей;

-увеличение доходов от платной деятельности в ДОЛ «Звездочка» на сумму 109,8 тыс.рублей;

-на закупку интерактивных флипчартов и планшетов по МКУ ДО «СЮН» поступление благотворительного пожертвования на 600,0 тыс.рублей;

-поступление субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на 1841,3 тыс.рублей;

-поступление субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 3768,0 тыс.рублей;

-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района на 9 415,0 тыс.рублей;

-на организацию трудового отряда в МКУ ДО «ДООЦ» безвозмездное поступление от АО «Полюс Вернинское» на 613,9 тыс.рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований по МКДОУ д/с №32 на сумму 94,2 тыс.рублей произошло в связи экономией по статье текущего ремонта.

Исполнение расходов в 3 квартале в разрезе задач отражено в Таблице 3.

Исполнение расходов

в разрезе основных задач на 01.10.2024

Таблица 3

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.10.2024 | Исполнение расходов на 01.10.2024 | Процент исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 327 730,3 | 229 634,3 | 70,1 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 514 741,8 | 359 479,0 | 69,8 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 64 616,1 | 41 916,0 | 64,9 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 1 804,2 | 1 291,1 | 71,6 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 27 743,3 | 24 167,7 | 87,1 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 612,2 | 364,1 | 59,5 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 152 620,7 | 101 666,4 | 66,6 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 5 832,3 | 2 409,8 | 41,3 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 100,00 | 37,5 | 37,5 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 164,8 | 164,8 | 100,0 |
| 11 | Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта | 64 105,1 | 43 145,0 | 67,3 |
| 12 | Региональный проекта "Успех каждого ребёнка" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2 441,00 | 1 617,3 | 66,3 |
|  | Всего | 1 162 511,8 | 805 893,0 | 69,3 |

Из таблицы 3 видно, что низкое исполнение по задачам 6, 8, 9. Это связано с сезонностью проведения мероприятий, графиком проведения курсовой подготовки и планированием мероприятий по задаче 6. Также низкое исполнение связано с проведением аукционов.

2. Реализация основных задач программы   и основных мероприятий.

Мероприятия по задаче № 1: «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 70,1 %. Большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений.

Мероприятия по задаче № 2: «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» по финансовым расходам выполнены на 69,8 %. Большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений.

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком – 33,3%;

Доля образовательных организаций, подключенных к высокоскоростному интернету, составляет 33.3%. По федеральной программе скоростного интернета, подключено всего 3 школы из 9: МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №3», МКОУ «ООШ №4».

Скорость интернет-соединения в образовательных организациях, расположенных в городских и сельских местностях и поселках (МКОУ «Мамаканская СОШ», МКОУ «Балахнинская СОШ», МКОУ «Артёмовская СОШ», МКОУ «Кропоткинская СОШ», МКОУ «Перевозовская СОШ» и МКОУ «НОШ г. Бодайбо»), составляет всего 1 Мбит/сек.

Мероприятия по задаче № 3: «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» исполнены на 64,9%, основная часть денежных средств составляет оплата труда.

Мероприятия по задаче № 4: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» выполнены на 71,6% (финансовая составляющая).

Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 1198 чел. (61,4%);

В I квартале 2024 года проведен муниципальный литературно - музыкальный конкурс «Наша школьная семья» 10.02.2024г. – 50 учеников, из них 25 чел. стали победителями и призерами конкурса.

Состоялась дистанционная муниципальная метапредметная олимпиада по функциональной грамотности для обучающихся 4-х классов 04.03.2024 г., охват 179 человек, из них 9 победителей и призеров.

Муниципальная интеллектуальная игра по финансовой грамотности для учащихся 7-9 классов "Юные финансисты" 03.02.2024г., 36 участников (18 призеров).

Муниципальная интеллектуальная квест-игра по функциональной грамотности для учащихся 1-4 классов «Хочу все знать», 25.03.2024 г., 42 участника, из них 24 призера.

Муниципальная краеведческая конференция «Люби и знай свой край родной», 28 марта 2024 г., 13 участников, все участники стали призёрами в разных номинациях.

С 18 по 21 марта 2024 года проведен муниципальный этап конкурса «Ученик года – 2024». Победителем стал 10-классник СОШ № 1 Виктор Чистяков. (Приказ УО № 186 от 13.03.2024, № 212 от 25.03.2024)

23 марта 2024 года в Культурно-досуговом центре г. Бодайбо и района состоялся муниципальный творческий фестиваль «Поем вместе родную песню», участниками стали 10 образовательных организаций г. Бодайбо и района – порядка 350 человек. Коллективам вручены дипломы за победу в различных номинациях и ценные подарки. (Приказ УО № 8 от 15.01.2024, № 234 от 01.04.2024)

В январе-феврале 2024 года состоялся муниципальный фотоконкурс «Река времени: история моей семьи» (Приказ УО № 21 от 22.01.2024). Участниками конкурса стали 8 семей. Организатор фотоконкурса СЮН провело электронное голосование в своем официальном сообществе, работы участников посмотрели 14 590 зрителей, за понравившиеся работы проголосовали 7 051 человек. (Приказ УО № 116 от 21.02.2024).

В январе 2024 года подведены итоги муниципального конкурса «Новогодняя игрушка ПДД», который проходил с 11 по 25 декабря 2023 г. На конкурс поступило 120 работ из которых 31 завоевала призовое место. (Приказ УО № 14 от 18.01.2024).

Во II квартале 2024 года проведены следующие мероприятия:

С 5 по 8 апреля 2024 года в ОЦ Персей состоялся XXIV региональный этап конкурса «Лучший ученик года – 2024». Бодайбинский район представлял Виктор Чистяков. По результатам конкурсных испытаний 10-классник СОШ № 1 занял 3 место в областном конкурсе (Приказ УО № 225 от 26.03.2024)

5 апреля состоялся муниципальный фестиваль-конкурс по легоконструированию и робототехнике.  В мероприятии приняли участие 7 команд: команда «Помогайки» из «Начальной общеобразовательной школы г. Бодайбо», юные конструкторы «РобоКласс» и «Инженеры» Дома творчества, «Юные гении», «Фантазеры» и «Легомеханики» из СОШ № 1, всего 15 участников, их них 9 чел стали победителями и призерами.

6 апреля 2024 года на базе школы № 1 прошел муниципальный Кейс-чемпионат по функциональной грамотности «Навыки XXI века». Мероприятие собрало учащихся 5-6 классов из различных школ города Бодайбо и района: Великолепная пятерка» (СОШ № 1), «Инвесторы» (СОШ № 1), «Максимум» (СОШ №1), «Вопросики» (Балахнинская СОШ), «Квантовый взрыв» (СОШ №3), «Эврика» (Мамаканская СОШ), «Сириус» (ООШ №4). Всего 35 участников, их них 15 победителей и призёров.

С 1 по 20 апреля 2024 года прошел муниципальный этап онлайн-конкурса по художественному чтению «Как хорошо на свете без войны», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.  В нем приняли участие 28 юных чтецов от 6 до 17 лет из пяти школ и одного детского сада. Победителями и призерами стали 10 человек. В региональном этапе онлайн-конкурса по художественному чтению «Как хорошо на свете без войны», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 2 участника стали призёрами (2 место).

Муниципальная исследовательская конференция "Открытие" состоялась 08.04.2024, 16 участников, их них 6 призеров.

Муниципальная олимпиада школьников «Поехали!», посвященная Дню космонавтики, проводилась с 09.04 по 14.04.2024 года в целях развития интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора школьников, выявления глубины знаний в области астрономии и космонавтики. В олимпиаде приняло участие 244 обучающихся 1-11 классов из 11 образовательных организаций Бодайбинского района: МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо», МКУ ДО «СЮН», МКОУ «Артёмовская СОШ», МКОУ «Балахнинская СОШ», МКОУ «Кропоткинская СОШ», МКОУ «Мамаканская СОШ», МКОУ «Перевозовская СОШ», МКОУ «НОШ г. Бодайбо», МКУ ДО «Дом творчества».

В муниципальном этапе олимпиады по русскому языку, математике и английскому языку среди обучающихся 4-6-х классов (12.04.2024) приняли участие 73 ученика, победителями и призерами стали 42 участника.

Всего в течение 2 квартала обучающиеся района стали участниками 6 конкурсных мероприятий, из них муниципальные проекты обеспечили реализацию 5 конкурсных событий.

В 2023-2024 учебном году важным инструментом взаимодействия Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района, и регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» является комплекс мероприятий в рамках воспитательной программы, в которой местное отделение «Движение Первых» выступает в качестве соорганизатора и соисполнителя.

С целью популяризации туристко-краеведческого движения среди детей и взрослых, укрепления семейных ценностей и народного единства, знакомства с географией, историей и культурой родного края, формирования гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения 16 сентября 2023 года больше 100 детей отправились в поход в рамках Всероссийской акции «Большой поход» (Приказ Управления образования № 703 от 11.09.2023)

22 сентября 2023 года на стадионе «Труд» состоялся муниципальный спортивный фестиваль «Веселые старты» в рамках конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приняли участие команды детских садов, а также активисты «Движения Первых» из первичных организаций г. Бодайбо (МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо», МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо», а также активисты из первичного отделения ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»). (Приказ Управления образования № 750 от 22.09.2023)

3 ноября 2023 года на базе МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» состоялся муниципальный слет «Орлята России». Главным организатором выступило российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Участниками слета стали 70 детей из 7 школ района. (Приказ Управления образования № 838 от 23.10.2023)

С 25 по 28 ноября 2023 года ученики МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» и студент первого курса ГБПОУ «Бодайбинский горный техникум» совместно с медиаспециалистом Движения стали участниками образовательного форума «Медиаточка. Байкал», организованного региональным отделением «Движение Первых» Иркутской области, форум прошел на базе ОЦ «Персей». (Приказ Управления образования № 939 от 15.11.2023)

С 19 по 24 декабря 2023 года ученица МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» Софья Головунина – победитель конкурсного отбора «Первые в России – стране возможностей» общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» была направлена в составе делегации «Движения Первых» от Иркутской области на международную выставку-форум «Россия» в г. Москву. (Приказ Управления образования № 1039 от 13.12.2023)

С 24 по 25 февраля 2024 года ученица МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» Марина Трубникова вошла в число финалистов регионального этапа профессионального конкурса мастерства вожатых «Лига вожатых – 2024» и была направлена для обучения в ОЦ «Персей». (Приказ Управления образования № 81 от 13.02.2024)

Обучающиеся из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющие достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности: ученицы МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» Светлана Зизюлина и МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» Ксения Чолак стали участниками Межрегионального Байкальского детского форума, который прошел на базе Образовательного центра «Персей» с 25 по 31 марта 2024 г., соорганизатором форума выступило «Движение Первых». (Приказ Управления образования № 172 от 11.03.2024 г)

С 13 по 18 марта 2024 года победитель заочного этапа регионального конкурса проектных и исследовательских работ им. А. П. Белобородова «Во Славу Отечества» в рамках Всероссийского проекта «Хранители Истории» общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Давид Мурадян, ученик МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» направлен на очный этап регионального конкурса проектных и исследовательских работ, который проходил на площадке государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской области «Иркутский кадетский корпус им. П. А. Скороходова». (Приказ Управления образования № 173 от 11.03.2024)

Орлята из МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» вошли в состав делегации от города Бодайбо и с 25 по 30 апреля 2024 г. побывали на региональном слете «Содружество Орлят России» вместе с педагогом начальных классов из МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо», который прошел на базе образовательного центра «Персей». (Приказ Управления образования № 278 от 10.04.2024)

18 мая 2024 г. на базе МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» проведен муниципальный медиаинтенсив в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение», соорганизатором которого выступило местное отделение «Движение Первых». Участниками медиаинтенсива стали обучающиеся и педагоги из 7 школ района. (Приказ Управления образования № 349 от 06.05.2024)

В целях формирования патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, морально-психологических и физических качеств 1 июня 2024 года на стадионе «Труд» и 8-9 июня 2024 г. на базе ДОЛ «Звездочка» проведена районная военно-спортивная игра «Зарница 2.0» для младших школьников и учащихся среднего и старшего звена. Участниками военно-спортивной игры «Зарница 2.0», соорганизатором которой выступило местное отделение «Движение Первых», стали 220 человек. (Приказ Управления образования № 282 от 11.04.2024)

10 и 11 июня 2024 г. на базе ДОЛ «Звездочка» прошел 1 муниципальный слет «Движение Первых», который собрал детей из числа 8 первичных отделений «Движение Первых» г. Бодайбо и района (Приказ Управления образования № 413 от 31.05.2024)

С 22 по 24 июня 2024 г. на базе ДОЛ «Звездочка» состоялся муниципальный фестиваль творческих детей «Смена талантов – 2024» «Родные –любимые», участниками которого стали обучающиеся детских объединений, кружков, секций учреждений дополнительного образования г. Бодайбо и района, активисты «Движения Первых» в Бодайбинском районе. (Приказ Управления образования № 314 от 18.04.2024)

На торжественном чествовании выпускников, прошедшее 28 июня 2024 г. в Культурно-досуговом центре г. Бодайбо и района активные участники «Движения Первых» социально-значимых и общественных мероприятий, школьного самоуправления стали победителями в номинации «Я – Лидер». (Приказ Управления образования № 453 от 19.06.2024)

Доброй традицией стало участие обучающихся школ г. Бодайбо и района, на базе которых созданы первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» во Всероссийских акциях и проектах Движения Первых, Днях единых действий.

Всероссийские проект «Мы – граждане России». На территории г. Бодайбо и района реализуется совместно с МО МВД России «Бодайбинский», в рамках которого в торжественной обстановке детям, достигшим 14 лет, впервые вручается паспорт и подарки от «Движения Первых». Реализуется в течение года.

Всероссийский проект «Хранители истории». В течение года ребята-участники проекта участвуют в квестах, квизах, лекциях, субботники на памятных местах, закрепленных за каждым первичным отделением, краеведческих часах и классных встречах, знакомятся с историей Иркутской области. Местное отделение «Движение Первых» реализует данный проект совместно с учреждениями культуры (МКУК «Бодайбинский краеведческий музей им. В. Ф. Верещагина», МКУК «Центральная библиотечная система г. Бодайбо и района», МКУК «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»). 9 декабря 2023 года подведены итоги проекта «Хранители Истории», командам вручены подарки от «Движения Первых».

Всероссийские акции «Благодарю», «Движение Добрых Дел». Первичные отделения «Движение Первых» в городе Бодайбо и района в рамках акций помогают пожилым людям по хозяйству (заготовка дров, уборка снега), подшефным дошкольным организациям (субботники, уборка снега зимой, игровые мероприятия на свежем воздухе, показ театральных постановок).

Всероссийская акция «Российский детский Дед Мороз». С 20 декабря 2023 года по 14 января 2024 года каждый участник Движения в роли Деда Мороза или Снегурочки поздравляли с Новым годом тех, кто остаётся на посту даже в праздники: врачей, спасателей, работников коммунальных служб, работников золотодобывающих предприятий, всех тех, чей график не зависит от праздников и выходных.

Всероссийская акция «Весна в Движении». К Международному женскому дню активисты «Движения Первых» в рамках акции «Весна в Движении» подготовили подарки и поздравили женщин социально-значимых профессий с 8 Марта. Активисты поздравили педагогов-ветеранов, побывали на Мамаканской ГЭС, Витимэнерго, ПАЛ «Высочайший», где показали подготовленные концертные номера, вручили открытки, сделанные своими руками.

Акция «Георгиевская лента» в канун Дня Победы прошла во всех первичных отделениях г. Бодайбо и района. Также активисты стали участниками акции «Поздравь ветерана». Вместе со специалистами администрации г. Бодайбо и района, прокуратуры, соцзащиты, волонтерами Победы активисты движения Юнармия поздравили тружеников тыла, вдов ветеранов.

9 мая 2024 года команда «Движения Первых», объединяющая молодежные организации в Бодайбо: Орлята России, Юнармия и Движение Первых приняли участие в праздничном шествии колонн «Нам нужна одна Победа», в честь празднования 79-й годовщины Великой Победы.

1 июня 2024 года местным отделением «Движение Первых» совместно с МКУ ДО «Дом творчества», МКУ «Станция юных натуралистов» и Управлением культуры в рамках празднования Дня защиты детей проведен Фестиваль детства в городском парке.

2 сентября 2024 г. местное отделение Движение Первых провело семейный фестиваль, который объединил детей и родителей со всего района.

В III квартале 2024 года проведены следующие мероприятия:

В сентябре 2024 г. был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений - 2024 г. - участниками конкурса стали 4 муниципальных образовательных учреждений г. Бодайбо и района: МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «ООШ № 4», МКОУ «Артёмовская СОШ» 20 человек, из них 9 человек стали победителями и призерами конкурса, 3 работы были отправлены на региональный этап конкурса (итоги ожидаем).

С 15 по 26 сентября 2024 «Станция юных натуралистов» провела районный дистанционный ФотоКвест «Экологический калейдоскоп». Участниками мероприятия стали 24 школьника 6-8 классов из 4 образовательных организаций Бодайбинского района: МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» - команда «Экосервис» (руководитель Черниченко О.И.), МКОУ СОШ № 3 г. Бодайбо» - команда «Калейдоскоп» (руководитель Царева Л.В.), МКОУ «Балахнинская СОШ» - команда «Позитив» (руководитель Княжецкая С.В.) и МКОУ «Кропоткинская СОШ» - команда «Эколята» (руководитель Кызынгашева С.О.).

В период с 20.09.2024 по 30.09.2024 года во всех общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» «Стиль жизни-здоровье!2024». На конкурс было представлено 13 работ, в которых приняли участие 21 учащийся и 4 педагога из общеобразовательных организаций:

МКОУ «СОШ № 1» г. Бодайбо, МКОУ «ООШ№ 4 г. Бодайбо», МКОУ «Артемовская СОШ». Победителями Конкурса стали: в номинации «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» 1) Возрастная группа: 8-12 лет, учащаяся МКОУ «СОШ № 1» г. Бодайбо Ахметдинова Регина. В номинации «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат) 1) Возрастная группа: 8-12 лет учащиеся МКОУ «Артемовская СОШ» Задубровский Матвей, 2) Возрастная группа: 13-18 лет, учащиеся МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» Спицин Дмитрий, Максимов Владислав.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 360 обучающихся (по состоянию на 30.09. 2024 г.), из них 125 человек стали победителями и призерами школьного этапа ВСОШ.

Участием в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального уровня за 1-3 кварталы были охвачены 838 обучающихся школ.

Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего проектах, направленных на раннюю профориентацию– 378 чел.

Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков “Проектория” и “Уроки настоящего”, составило 378 человек. Это свидетельствует о успешной реализации данных проектов.

Проекты “Проектория” и “Уроки настоящего” направлены на раннюю профессиональную ориентацию участников и предоставляют возможность ознакомиться с различными профессиями и специальностями. Благодаря этим проектам, участники могут получить новые знания и навыки, которые помогут им определиться с выбором будущей профессии.

Команда СОШ 1 (4 чел.) в марте 2024 года стали участниками открытого дистанционного образовательного проекта «От идеи к образованию» (Точка роста). 8 обучающихся предпрофильных ППК проходят обучение в онлайн-школе вожатых для психолого-педагогических классов. Пятеро обучающихся 7/9 класса АПО (Мамаканская СОШ) проходят профессиональное обучение профессии "Повар".

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов (886 чел.), в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

Актуальность проекта заключается в развитии единой системы профориентации детей и молодежи, что подразумевает формирование позитивных моделей развития у молодого поколения стратегии профессионального самоопределения и дальнейшего развития в выбранной профессии. Кроме того, на основании психодиагностических методик, представленных в рамках проекта, любой ребенок получает возможность на основании собственных личностных особенностей и характеристик подобрать максимально оптимальные варианты дальнейшего профессионального пути.

Мероприятия по задаче № 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» выполнены по финансам на 87,1%.

Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании осуществлялись в соответствии с постановлением администрации МО г. Бодайбо и района от 11.01.2024  № 2 -пп "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Бодайбинском районе в 2024 году»; Распоряжение администрации МО г. Бодайбо и района от 11.01.2024  № 4-рпа "О создании муниципальной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Бодайбинского района»; Приказ Управления образования от 17.01.2024 г. № 12 "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в  учреждениях образования" ( все документы можно посмотреть на сайте по ссылке http://uobodaibo.ru/index/letnjaja_ozdorovitelnaja_kampanija/0-114 ).

Все лагеря были внесены в реестр детских оздоровительных лагерей в 2024 году на базе образовательных организаций.

На территории МО г. Бодайбо и района согласно статистики проживает 3601 (в 2022 году - 4083) несовершеннолетних, в их числе 2076 (2023 год - 2219) детей школьного возраста.

Основные мероприятия летней оздоровительной кампании предусматривали организацию отдыха детей и подростков в лагерях различных типов и ведомств. Кроме того, получили развитие и малозатратных формы отдыха, обеспечивающие занятость детей и подростков в течение всего лета (акции, походы, досуговая деятельность в учреждениях культуры и др.).

01 июня 2024 года на базе всех школ города и поселков и учреждений дополнительного образования были открыты 12 лагерей с дневным пребыванием. В них   оздоровлены 613 (2023 год – 614) школьников в возрасте до 15 лет. Сравнительная таблица за три года с 2021 по 2024 год.

|  | Образовательное учреждение | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «СОШ № 1» | 145 | 146 | 150 | 145 |
| 2. | МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 4. | МКОУ «НОШ г. Бодайбо» | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 5. | МКОУ «Мамаканская СОШ» | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 6. | МКОУ «Балахнинская СОШ» | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 7. | МКОУ «Артёмовская СОШ» | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | МКОУ «Кропоткинская СОШ» | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. | МКОУ «Перевозовская СОШ» | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. | МКУ ДО «Станция юных натуралистов» | 13 | 13 | 13 | 25 |
| 11. | МКУ ДО «Дом творчества» | 25 | 25 | 25 | 40 |
| 12. | МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» | 25 | 40 | 40 | 13 |
| 13. | ОГСКОУ "Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо" | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Итого |  | 613 | 614 | 633 | 628 |

*В коррекционной школе в этом году проходит капитальный ремонт.

Организовано 3-х разовое питание в ЛДП в сравнении за три года: в 2021 г.- 199 руб.; 2022 г. – 210 руб.; в 2023 г. – 279 рублей; 2024 г – 290 рублей в день на 1 человека, из них:

-2021 г. – 154 руб.; 2022г.- 160 руб.; 2023 г. – 221 руб.; 2024 - 232 средства областного бюджета в соответствии с договором между администрацией г. Бодайбо и района и министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области;

- 2021 г. - 45,00 руб.; 2022г.- 50 руб.; 2023 г. – 58 руб.; 2024 – 58 руб. – средства бюджета МО г. Бодайбо и района.

Для детей из многодетных и малоимущих семей предусмотрена дифференцированная родительская плата (до 25%). На эти цели в бюджете МО г. Бодайбо и района выделено в 2021 г.-156, 0 тыс. руб.; в 2022 г. -  174,0 тыс.руб.;             2023г. – 113390,0 руб.; 2024 г. – 168000 рублей.

В лагерях с дневным пребыванием были сформированы профильные отряды по направлениям: спортивное (ДООЦ, СОШ № 1,3,4, Мамаканская СОШ), художественное (Дом детского творчества, Мамаканская СОШ), туристско-краеведческое (СОШ № 1,3, Мамаканская СОШ, Кропоткинская СОШ), профильные отряды по робототехнике (СОШ № 1,3, Мамаканская, Артемовская и Перевозовская СОШ), социально-педагогическое для детей группы «риска» (ДООЦ, СОШ № 1,3), эколого-биологическое (СЮН).

Лагеря труда и отдыха (далее – ЛТО) были организованы на базе школ: №№ 1,3,4 г. Бодайбо, Мамаканской, Балахнинской, Артемовской, Кропоткинской и Перевозовской, а также учреждений дополнительного образования: МКОУ ДО «Станция юных натуралистов» и МКОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр».   В них были задействованы ежегодно в течении трех лет 229 школьников в возрасте от 14 лет и старше.

Финансирование стоимости набора продуктов для питания детей осуществлялось из местного бюджета: 2021 г.- 170 руб.; в 2022 г. – 194 руб.; в 2023 г. – 223 руб.; в 2024 году – 223 рубля в день на 1 человека (при 2-х разовом питании).

Размер заработной платы в ЛТО составит:

-  в 2021 году -  9000,00 рублей;

-в 2022 г. – 10206,00 рублей; плюс   материальная поддержка;

- в 2023 г. -  11063,00 рублей; плюс   материальная поддержка;

- в 2024 г. -  11063,00 рублей; плюс   материальная поддержка

Кроме этого, Администрацией МО г. Бодайбо и района совместно с АО «Полюс Вернинское» был реализован проект по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних. Компания взяла на себя обязательства по финансированию питания детей, оплате труда, организации профориентационной работы с подростками. Ежегодно было создано 20 рабочих мест. Размер заработной платы составил:

-2021 год - 18919 рублей;

- 2022 год -  21746,00 руб.

- 2023 год – 23613,00 руб.

-2024 год – 23613.0 руб.

В июле и августе в загородном ДОЛ «Звёздочка» отдохнуло в 2024 году – 190 детей; в 2023 году – 190 детей; в 2022 году – 180 детей и в 2021 году - 179 детей.

В организованным отдыхом было охвачено 984 ребёнка из них 513 девочек. Охвачено летним отдыхом было 83 ребенка ОВЗ, что составило 61 % и 2 ребенка-инвалида.

Малозатратными формами организации летнего отдыха от 3 до 5 дней было охвачено 390 чел. из них: учебно-полевые сборы – 30 чел.; зарница – 200 чел.; творческая смена – 80 чел., слет Первых – 80 человек. Финансирование за счет бюджета муниципального образования – 375,0 тыс.руб.

В июле и августе работали педагоги дополнительного образования в МКУ ДО «Дом творчества», что позволило охватить дополнительным образованием детей в летний период. В июне во всех образовательных организациях реализовывались дополнительные общеразвивающие программы.

Финансирование основных мероприятий летней оздоровительной кампании за счёт средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2020 - 2025 годы», задачей 5 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» составляет всего –22681100,00 рублей (2023 год - 21960350,00 рублей ;2022 год -19726400,00 руб.; 2021г. – 18186400,00 руб.)  из них:

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей – 6 389600,00 рублей (в 2023 году - 6 447 400,00 рублей; в 2022 г. – 6220100,00 руб.; в 2021 г. – 5529700,0 руб.), в том числе финансирование основных мероприятий оздоровления детей в образовательных организациях, реализующих дошкольное образование – 955115,00 рублей (в 2023 году - 1 031 240,00 рублей;2022 г. – 947600,00 руб.; 2021 г. – 838000,0 руб.);

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счёт средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 533300,00 рублей, за счёт средств областного бюджета – 1 599900,00 рублей ( в 2023 году - 508 910,00  рублей, за счёт средств областного бюджета – 1 526 500,00  рублей ; 2022 г. – за счёт средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 368000,00 рублей, за счёт средств областного бюджета – 1 103400,00 руб.; 2021 г. – за счёт средств бюджета МО г. Бодайбо и района – 354000,00 рублей, за счёт средств областного бюджета – 1 062000,00 руб.)

- обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звездочка» -14158300,00 рублей (в 2023 году -12 446 300,00 рублей; 2022 г. – 12034900,00 руб.; 2021 г. – 11240700,00 руб.)

Мероприятия по задаче № 6: «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» в части финансовой составляющей выполнены на 59,5 %.

Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников – 16% (21 чел.).

В очном конкурсе регионального уровня «Воспитатель года» принял участие 1 чел.

В муниципальном дистанционном сетевом проекте на лучшую педпрактику "Поиск методических идей» приняли участие 6 педагогических работников.

В муниципальном конкурсе "Лучшие практики сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Бодайбинского района" приняли участие 12 педагогических работников.

Во Всероссийском управленческом Хакатоне «Школа будущего: управление результатом» приняла участие команда СОШ №3 "Легенда 38" 3 педагогических работника, 1 место, май 2024 г.

Мероприятия по задаче № 7: «Совершенствование   организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования» выполнены в части финансовой составляющей на 66,6%.

Мероприятия по задаче № 8: «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» выполнены в части финансирования на 41,3%.

Мероприятия по задаче № 9: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» в части финансовой составляющей выполнены на 37,5 %.

Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования – 364 чел. (100%).

Прошли курсы повышения квалификации:

Педагогические работники общеобразовательных учреждений – 232 чел.,  в том числе по программе повышения квалификации «Профилактика детских деструктивных поведений: суицид, воровство, игромания» 66 чел., «Психологическая работа с суицидентами и методики диагностики факторов суицидального риска – 10 психологических характеристик суицидов» - 7 чел., «Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в организациях отдыха детей и их оздоровления» - 13 чел., «Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа современного учителя. Содержание и методика обучения предмету на углубленном уровне», «Методические аспекты преподавания предметов естественно-математического цикла в соответствии с ФООП. Методика изучения свойств функций на уроках математики», «Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях», «Использование образовательной платформы Сферум в процессе обучения в условиях реализации Федеральной образовательной программы» - 4 чел.

7 педагогических работников прошли профессиональную переподготовку по темам: «Профессиональная переподготовка «Менеджмент и экономика образования. Школа молодого руководителя» - 1 чел., профессиональная переподготовка «Практическая подготовка педагогических работников в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем» - 2 чел., «Теория и методика преподавания истории и обществознания в образовательных организациях» - 1 чел., «География в образовательных организациях и организациях профессионального образования» - 1чел, «Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших психических функций у детей, имеющих нарушения различного генеза» - 1 чел., «Педагог-дефектолог и его профессиональная деятельность» - 1 чел.

Педагогические работники учреждений дополнительного образования – 31 чел., в том числе по программе повышения квалификации «Деятельность педагога дополнительного    образования детей, направленная на формирование функциональной грамотности» - 9 чел., «Российские цифровые инструменты и сервисы  в деятельности современного педагога дополнительного образования детей» - 4 чел., «Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях»- 2 чел., «Профессиональная гигиеническая подготовка» - 5 чел., «Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в организациях отдыха детей и их оздоровления» - 1 чел.

2 педагогических работников прошли профессиональную переподготовку по темам "Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых" – 1чел., «Государственное и муниципальное управление: государственное управление и правовое регулирование» с присвоением квалификации: Менеджер – 1 чел.

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 84 чел., в том числе по программе повышения квалификации «Профессиональные компетенции педагога инклюзивного образования. Специальная (коррекционная) педагогика в дошкольном образовании. Системная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО» - 6 чел., «Индивидуальный образовательный маршрут: диагностика профессиональных дефицитов и алгоритм проектирования в рамках трека “Внедрение и реализации ФОП ДО» - 5 чел., «Организация образовательной деятельности в группах раннего возраста в ДОО» - 9 чел.

По программе повышения квалификации «Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО» в III квартале прошли обучение 6 человек, «Основы безопасности и защиты Родины» - 6 чел.

По программе повышения квалификации для педагогических работников «Организационно-методическая деятельность тренера-преподавателя в области физической культуры и спорта» прошли обучение в сентябре 2024 года 5 человек.

Мероприятия по задаче № 10: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей». Выполнение финансовой составляющей – 100,0 %.

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей – 149 чел.

В рамках работы постоянно действующей ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссией) заключение выдано 149 детям, из них получили психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родители (законные представители) 41 детей. Данная услуга направлена на поддержку семей, воспитывающих детей, и граждан, принимающих детей на воспитание, с целью обеспечения их благополучия и развития. Она включает в себя консультации по вопросам воспитания, обучения и развития детей, а также помощь в решении возникающих проблем и трудностей.

Мероприятия по задаче №11: «Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта» исполнено по финансовым расходам на 67,3%. Большую долю занимает заработная плата работников учреждения.

Мероприятия по задаче №12»: «Региональный проект «Успех каждого ребенка». На 2024 год отсутствуют ассигнования по данной задаче.

Мероприятия по задаче № 13: Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области» по финансовым показателям выполнены на 66,3%.

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» - 47,5%.

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Движения Первых, составляет 47,5%. На сегодняшний день в Бодайбинском районе открыто 9 первичных отделений Движения Первых. В них участвуют 927 учащихся.

Обучающиеся 1-4 классов во всех 9 образовательных учреждениях Бодайбинского района (СОШ № 1, СОШ № 3, ООШ № 4, НОШ, Мамаканская СОШ, Артемовская СОШ, Кропоткинская СОШ, Перевозовская СОШ, Балахнинская СОШ) стали участниками Всероссийского проекта «Орлята России» - 797 детей (100%).

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» объединило 75 обучающихся Бодайбинского района (СОШ № 1, СОШ № 3, ООШ № 4), которые официально не прошли регистрацию в движении.

3. Сведения о внесенных в отчетном периоде изменениях в Программу

Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в Программу в 2024 году:

- Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 31.01.2024 № 17-п «О внесении изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп»;

- Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 12.04.2024 № 85-п «О внесении изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп».

- Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 04.07.2024 № 149-п «О внесении изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп».

- Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 04.10.2024 № 207-п «О внесении изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 221-пп».

Начальник 				            	 С.Е.Наумова