## отчет об исполнении программы
Приложение 4 к Порядку
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА" НА 2020 -2026 ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2024 ГОДА
| Наименование Программы, подрограммы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объём финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс. рублей | Профинансировано за отчётный период, тыс. рублей | Наименование показателя объёма мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 821763.8
1: итого по программе, в том числе:; 6: 1162511.8; 7: 805893; 821763.8: -340748 | 919802.6 | 113909.6 |  |  |  | 1031883
2: бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 521927.9; 7: 331739.1; 821763.8: #REF! | 947875.6 | -214636.2 |  |  |  | 130628.8
2: областной бюджет; 6: 598616.9; 7: 452135.8 | 75.5301
2: федеральный бюджет; 6: 41967; 7: 22018.1; 821763.8: #REF! | 52.4653 |  |  |  |  | 189613.3
1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 327730.3 | 229634.3 |  |  |  |  | 232163.9 | 70.0681 |  |  |  |  | 616279.7 |  | 581699.4
5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 93032.9; 7: 54642.6; 821763.8: -2529.6 | 58.7347 | [6 empty] | 58884.5
|  | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  | Областной бюджет | 234697.4 | 174991.7 |  |  |  |  | #REF!
1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 89718.3 | 52971.9 | - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;% | 100 |  |  | #REF! | 59.0425
Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования
#DIV/0!
1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3162 | 1633 | - Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. | 40.72 |  |  |  | 51.6445
|  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | [8 empty] | #REF!
1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 152.6 | 37.7 | -Охват детей от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет;% | 96.2 |  |  |  | 24.7051
3: Участник мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик»; 5: Областной бюджет; 6: 457.9; 7: 113.2 | 24.7216
1: 1.4; 2: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Областной бюджет; 6: 234239.5; 7: 174878.5 | 74.658
3: Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | [7 empty] | 463097.7
2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 514741.8 | 359479 | - Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников; % | 100 |  |  | #REF! | 426275 | 464559.6 | [5 empty] | -51644.1
5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 116731.5; 7: 67213.3 | 413595.3 | 50182.2 | [5 empty] | 274518.3
5: Областной бюджет; 6: 358386.7; 7: 271800.2; 821763.8: 514741.8 | 75.8399 | 359479 | 0 |  |  | 358268.5 | -118.2 | 581699.4
3: Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы; 5: Федеральный бюджет; 6: 39623.6; 7: 20465.5 | [5 empty] | 359988.6 |  | -16917.5
#REF!
2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 107566.8 | 64265.4 | -Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,% | 99.8 |  |  | 60092.8 | 59.7446 |  |  |  |  | 1601.9 |  | 13773
|  | Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | [8 empty] | -299386.2
2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6046.6 | 1392.9 |  |  |  |  | 348281.9 | 23.0361 | [6 empty] | 359988.6
3: Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы; 821763.8: -166459.9 | [7 empty] | 38021.7
1: 2.3; 2: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Областной бюджет; 6: 350484.2; 7: 267858.2 | 76.4252 | [8 empty] | Доля обучающихся, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,% | 99.6 | 96.9
3: Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | #DIV/0!
2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Областной бюджет | 587.1 | 221
3: Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 37.6427
1: 2.5; 2: Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 413.4; 7: 262.4 | 63.4736
3: Участники мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы; 5: Областной бюджет; 6: 1240.2; 7: 787.4 | 63.4898
1: 2.6; 2: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 709.5; 7: 376.4 | 53.0514
3: Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы; 5: Областной бюджет; 6: 2128.4; 7: 1129.1 | 53.0492
2.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Федеральный бюджет | 30232.4 | 16469.3
3: Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 54.4757
2.8 | Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 223 | 82.3
|  | Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы |  | Областной бюджет | 669 | 246.8
1: 2.9; 2: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 1664.9; 7: 726.6 | 43.6423
3: Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы; 5: Областной бюджет; 6: 3052.3; 7: 1332.2 | 43.6458
5: Федеральный бюджет; 6: 9156.8; 7: 3996.2 | 43.6419
2.10 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024 - декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 107.3 | 107.3
|  | Участник мероприятия: МКОУ "СОШ 3 г. Бодайбо" |  | Областной бюджет | 225.5 | 225.5
2.11 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Федеральный бюджет | 234.4 | 0
Участник мероприятия: Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы
3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т. ч. | 64616.1 | 41916 | -Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) ;% | 80 |  |  |  | 64.8693
|  |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 63481.9 | 40781.8
|  |  |  | Областной бюджет | 1134.2 | 1134.2
1: 3.1; 2: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций); 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 63103.8; 7: 40403.7 | 64.0274
3.2 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Ближе к звездам" | МКУ ДО "СЮН" |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 138.1 | 138.1
|  |  |  | Областной бюджет | 414.3 | 414.3
3.3 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Центр развития детей и детей с ОВЗ" на базе МКУ ДО "Дом творчества" | МКУ ДО "Дом творчества" | январь 2024 - декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 240 | 240
|  |  |  | Областной бюджет | 719.9 | 719.9
4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержкии развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 1804.2 | 1291.1 | - Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, учавствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования),%; | 70 |  |  |  | 71.5608
3: Участники мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», муниципальные образовательные учреждения; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 1804.2; 7: 1291.1 | 71.5608
4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 1804.2 | 1291.1 | -Охват детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков "Кванториум" и дополнительными общеобразовательными программами естественно - научной и технической направленности от общей численности детей от 5 до 18 лет,%; | 16.4 |  |  |  | 71.5608
3: Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр», образовательные учреждения; 821763.8: всего | #DIV/0!
[7 empty] | -Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых укроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, чел. | 458
5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района Участники мероприятия: Образовательные организации | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 27743.3 | 24167.7 | -Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в общеобразовательных организациях, %. | 71 |  |  |  | 21115.5 | -6627.8
5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 24651.6; 7: 21225.9; 821763.8: 23941.2 | 86.1035 |  |  |  |  | 22880.3
5: Областной бюджет; 6: 3091.7; 7: 2941.8 | [5 empty] | -4863
1: 5.1; 2: Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 6918.5; 7: 6332.8 | 91.5343
Участник: Образовательные организации;
1: 5.2; 2: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка»; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 16489.3; 7: 13699.9 | 83.0836
Участник мероприятия: МКУ ДО "СЮН"
1: 5.3; 2: Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района; 3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Областной бюджет; 6: 1599.9; 7: 1454.3 | [8 empty] | Участник мероприятия: МКУ ДО "СЮН"
3: Участники мероприятия: Образовательные организации; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 533.4; 7: 484.8 | 90.8886
5.4 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 710.4 | 708.4
|  | Участник: МКУ ДО "СЮН" |  | Областной бюджет | 1491.8 | 1487.5
6. | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Ответственные исполнители: | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 612.2 | 364.1 | -Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников,%; | 48.5 |  |  |  | 59.474
3: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 5: бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 612.2; 7: 364.1 | 59.474
Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр»
6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 | -Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога от общей численности педагогических работников. %. | 15 |  |  |  | #DIV/0!
Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр»
1: 6.2; 2: Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда; 3: Участники мероприятия:; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 612.2; 7: 364.1 | 59.474
Участник мероприятия: МКУ «Ресурсный центр»
7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 152620.7 | 101666.4 | - Удовлетворенность населения качеством образования, % | 92 |  |  | 64356 | 66.6138 | 128
5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 152620.7; 7: 101666.4 | 66.6138
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
1: 7.1; 2: Осуществление функций органами местного самоуправления; 3: Участники мероприятия:; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 13829.8; 7: 8229.6 | 59.5063
Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района
1: 7.2; 2: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций0; 3: Участники мероприятия:; 4: январь 2024- декабрь 2024; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 138790.9; 7: 93436.8 | 67.322
МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МКУ "РЭС"
8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | Ответственные исполнители: | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 5832.3 | 2409.8 | -Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций, %. | 100 |  |  |  | 41.3182 |  |  |  | Участники мероприятия
3: Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 5832.3; 7: 2409.8 | 41.3182 |  |  | январь 2020- декабрь 2020 | Образовательные организации
8.1 | Обеспечение безопасного образовательного процестранства для всух участников учебного процесса | Участники мероприятия | январь 2024- декабрь 2024 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5832.3 | 2409.8
Образовательные организации
9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 100 | 37.5 | -Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования,%. | 98 |  |  |  | 37.5
5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 100; 7: 37.5 | 37.5
Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МКУ "РЭС".
10 | Создание условий для организации психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 164.8 | 164.8 | -Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, чел.. | 120 |  |  |  | 100
3: Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 164.8; 7: 164.8 | 100
1: 10.1; 2: Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья; 3: Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»; 6: 164.8; 7: 164.8 | 100
11 | Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 64105.1 | 43145 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет физкультурными и спортивными мероприятиями от общей численности детей от 5 до 18 лет | 68
3: Участники мероприятия: МКУ ДО "ДООЦ"; 5: Бюджет МО г. Бодайбо и района; 6: 62895.8; 7: 41941.8 | [5 empty] | 9538.8 | 15225.6
|  |  |  | Областной бюджет | 1209.3 | 1203.2
11.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 62319.9 | 41368.8
11.2 | Реализация перечня проектов народных инициатив |  |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 575.9 | 573
|  |  |  | Областной бюджет | 1209.3 | 1203.2
12 | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района |  | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 | - доля общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, от общего количества общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, расположенных в сельской местности, % | 0
12.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | Областной бюджет | 0 | 0
13 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | январь 2024- декабрь 2024 | всего, в т.ч. | 2441 | 1617.3 | - доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно - государственной детско - юношеской организации "Российское движение школьников, %. | 24
13.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области |  |  | Областной бюджет | 97.6 | 64.7
|  | Участник мероприятия: МКОУ "СОШ №1", " МКОУ ООШ № 4", МКОУ СОШ №3 г. Бодайбо", МКОУ Мамаканская СОШ, МКОУ Кропоткинская СОШ. |  | Федеральный бюджет | 2343.4 | 1552.6
Исполнитель Белова Л.К., тел. 51293

## отчет об использовании финансов
Приложение 5 к Порядку
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
"Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2026 годы" по состоянию на 01.10.2024 года.
| Наименование подрограммы Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. рублей
|  |  | Объём финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс. рублей | Исполнение на отчётную дату | % | % ВЫПОЛНЕНИЯ
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8
| "Развитие системы образования Бодайбинского района" на 2020-2026 годы | Всего, в том числе: | 1162511.8 | 805893 |  |  |  | 1089968.6 |  |  | 69.3234 | 69.3234
|  | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района | 1162511.8 | 805893 | [6 empty] | 69.3234 | 69.3234
|  | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МКУ ДО "СЮН", МКУ "РЭС ОУ", Подведомственные образовательные организации. | 1162511.8 | 805893 |  |  |  | #REF! |  |  | 69.3234 | 69.3234
1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 327730.3 | 229634.3 | 70.0681 | 70.0681 |  |  |  |  | 70.0681 | 70.0681
|  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 327730.3 | 229634.3 |  |  |  |  | #REF! |  | 70.0681 | 70.0681
1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | 89718.3 | 52971.9 | 59.0425 | 59.0425 |  |  |  |  | 59.0425 | 59.0425
1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 3162 | 1633 | 51.6445 | 51.6445 |  |  |  |  | 51.6445 | 51.6445
1.3 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | Участник мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Золотой ключик» | 610.5 | 150.9 | 24.7174 | 24.7174 |  |  |  |  | 24.7174 | 24.7174
1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | 234239.5 | 174878.5 | 74.658 | 74.658 |  |  |  |  | 74.658 | 74.658
2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 514741.8 | 359479 | 69.8368 | 69.8368 |  |  |  |  | 69.8368 | 69.8368 | 227691
|  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 514741.8 | 359479 | 159.2059 | 159.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.374 | 411.5025 | 0
2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 107566.8 | 64265.4 | 59.7446 | 59.7446 |  |  |  |  | 59.7446 | 59.7446
2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 6046.6 | 1392.9 | 23.0361 | 23.0361 |  |  |  |  | 23.0361 | 23.0361
2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 350484.2 | 267858.2 | 76.4252 | 76.4252 |  |  |  |  | 76.4252 | 76.4252
2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 587.1 | 221 | [6 empty] | 37.6427 | 37.6427
2.5 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г.Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 1653.6 | 1049.8 | [7 empty] | 63.4857
2.6 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 2837.9 | 1505.5 | [6 empty] | 53.0498 | 53.0498
2.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 30232.4 | 16469.3 | [6 empty] | 54.4757 | 54.4757
2.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 13874 | 6055 | [7 empty] | 43.6428
2.9 | Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 892 | 329.1
2.10 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Участник мероприятия: МКОУ "СОШ 3 г. Бодайбо" | 332.8 | 332.8
2.11 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы | 234.4 | 0
3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 64616.1 | 41916 | 64.8693 | 64.8693 |  |  |  |  | 64.8693 | 64.8693
|  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | 63103.8 | 40403.7 | [6 empty] | 64.0274 | 64.0274
3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы допонительного образования | 63103.8 | 40403.7 | 64.0274 | 64.0274 |  |  |  |  | 64.0274 | 64.0274
3.2 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Ближе к звездам" | МКУ ДО "СЮН" | 552.4 | 552.4
3.3 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Центр развития детей и детей с ОВЗ" на базе МКУ ДО "Дом творчества" | МКУ ДО "Дом творчества" | 959.9 | 959.9
4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержкии развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 1804.2 | 1291.1 | 71.5608 | 71.5608 |  |  |  |  | 71.5608 | 71.5608
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр" | 1804.2 | 1291.1 | 71.5608 | 71.5608 |  |  |  |  | 71.5608 | 71.5608
5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 27743.3 | 24167.7 | 87.1118 | 87.1118 |  |  |  |  | 87.1118 | 87.1118
5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Участники мероприятия: образовательные организации | 6918.5 | 6332.8 | 91.5343 | 91.5343 |  |  |  |  | 91.5343 | 91.5343
5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | Участники программы: МКУ ДО "СЮН" | 16489.3 | 13699.9 | 83.0836 | 83.0836 |  |  |  |  | 83.0836 | 83.0836
5.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Участники мероприятия: Общеобразовательные организации | 2133.3 | 1939.1 | 90.8967 | 90.8967 |  |  |  |  | 90.8967 | 90.8967
5.4 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Участники мероприятия: МКУ ДО "СЮН" | 2202.2 | 2195.9 | 99.7139 | 99.7139 |  |  |  |  | 99.7139 | 99.7139
6. | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 612.2 | 364.1 | 59.474 | 59.474 |  |  |  |  | 59.474 | 59.474
|  | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр" | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Участники мероприятия: образовательные организации, реализующие программы дошкольного и общего образования | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | Участники мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района | 612.2 | 364.1 | 59.474 | 59.474 |  |  |  |  | 59.474 | 59.474
7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 152620.7 | 101666.4 | 66.6138 | 66.6138 |  |  |  |  | 66.6138 | 66.6138
7.1 | Осуществление функций органами местного самоуправления | Участники мероприятия: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 13829.8 | 8229.6 | 59.5063 | 59.5063 |  |  |  |  | 59.5063 | 59.5063
7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участники мероприятия: МКУ "Ресурсный центр", МКУ "ЦБ ОУ", МКУ "РЭС" | 138790.9 | 93436.8 | [7 empty] | 67.322
8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 5832.3 | 2409.8 | [6 empty] | 41.3182 | 41.3182
|  | Участники программы: образовательные организации, реализующие программы: дошкольного образование, общеобразовательного, дополнительного образования. | 5832.3 | 2409.8 | 41.3182 | 41.3182 |  |  |  |  | 41.3182 | 41.3182
9 | Переподготовка и повышение квалификации | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 100 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  | 37.5 | 37.5
|  | Участники мероприятия: | 100 | 37.5 | [6 empty] | 37.5 | 37.5
|  | Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | 42.5 | 12.5 | [6 empty] | 29.4118 | 29.4118
|  | Муниципальное казенное учреждение «РЭС ОУ» | 27.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района» | 30 | 25 | [6 empty] | 83.3333 | 83.3333
10 | Создание условий для организации психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 164.8 | 164.8
|  |  | 164.8 | 164.8
10.1 | Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | Участники мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» | 164.8 | 164.8
11 | Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 64105.1 | 43145
11.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Участник мероприятия: МКУ ДО "ДООЦ" | 62319.9 | 41368.8 | [9 empty] | Участник мероприятия: Муниципальное казенное учреждение "Детский оздоровительно образовательный центр"
11.2 | Реализация перечня проектов народных инициатив |  | 1785.2 | 1776.2
12 | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" |  | 0 | 0
12.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 0 | 0
13 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации МО г. Бодайбо и района | 2441 | 1617.3
13.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | Участник мероприятия: МКОУ "СОШ №1", " МКОУ ООШ № 4", МКОУ СОШ №3 г. Бодайбо", МКОУ Мамаканская СОШ, МКОУ Кропоткинская СОШ. | 2441 | 1617.3
Исполнитель Л.К.Белова, тел 8(39561)5-12-93
Начальник Управления образования С.Е.Наумова