УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. БОДАЙБО  И РАЙОНА

666904,  Бодайбо,

ул. Урицкого, 33

тел./факс (39561) 5 – 17 – 02

E-mail: gorono38@mail.ru

ОКПО  02105878

ОГРН 1023800733098

ИНН 3802001999

КПП 380201001

_________.2025  №______

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» НА 2025-2030 ГОДЫ

на 01.04.2025 года

Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2025-2030 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2024 № 296-пп.

Ответственный исполнитель Программы – Управление образование администрации г. Бодайбо и района (далее – Управление образования).

Участники Программы:

Управление образования;

Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (далее МКУ «Ресурсный центр»);

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия

образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «ЦБ ОУ»);

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (МКУ ДО «СЮН»);

Муниципальное казённое учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба

образовательных учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «РЭС»);

Подведомственные образовательные организации;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (далее – МКУ ДО «ДООЦ»).

Программа включает в себя 13 основных задач.

- Основные результаты реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы на 01.04.2025 года было предусмотрено 1 238 126,7 тыс. рублей к концу отчетного квартала ассигнования по ряду задач увеличились и составили 1 323 178,2 тыс.рублей. Из таблицы 1 видно, что бюджетные ассигнования в течение отчетного периода увеличились на 85 051,5 тыс.рублей. Исполнение на 01.04.2025 года составило 242 446,9 тыс. руб., или 18,3 %.

Ассигнования в разрезе источников финансирования распределились следующим образом (таблица 1):

Исполнение

финансовых показателей на отчётную дату в разрезе источников финансирования

Таблица 1

| Источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт тыс. руб. | Исполнение, % | Удельный вес источника финансирования в общем объёме исполнения,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 49 006,8 | 6 792,1 | 13,9 | 3,7 |
| Областной бюджет | 669 244,4 | 123 614,2 | 18,5 | 50,6 |
| Муниципальный бюджет | 604 927,0 | 112 040,6 | 18,5 | 45,7 |

Изменения

плановых показателей, произошедшие в отчетном году в разрезе основных мероприятий

Таблица 2

Тыс. руб..

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.01.2025 | Ассигнования на 01.04.2025 | Увеличение +, Уменьшение -ассигнований в разрезе основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 351 625,0 | 352 412,2 | + 787,2 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 540 185,6 | 557 533,2 | + 17 347,6 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 74 223,3 | 76 538,6 | + 2 315,3 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 2 163,6 | 2 163,6 | 0,0 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 24 562,9 | 25 065,8 | + 502,9 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 561,4 | 561,4 | 0,0 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 161 853,4 | 176 944,7 | + 15 091,3 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 6 458,6 | 11 552,8 | + 5 094,2 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 106,7 | 2 989,0 | 2 882,3 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 261,6 | 261,6 | 0,0 |
| 11 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | 76 124,6 | 76 845,4 | + 720,8 |
| 12 | Участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям» | 0,0 | 1 081,5 | 1 081,5,0 |
| 13 | Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» | 0,0 | 39 228,4 | 39 228,4 |
|  |  | 1 238 126,7 | 1 323 178,2 | +85 051,5 |

В основном увеличение ассигнований произошло по образовательным учреждениям и прочим учреждениям по следующим направлениям:

- на увеличение заработной платы и страховых взносов по Управлению образования, МКУ «ЦБ ОУ», МКУ «РЭС ОУ», МКУ «Ресурсный центр» на основании Постановлений администрации г.Бодайбо и района от 28.01.2025 №17-пп О внесение изменений в постановлении администрации г.Бодайбо и района от 15.06.2022 №143-п «О повышении размеров должностных окладов, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и вспомогательного персонала органов местного самоуправления муниципального образования г.Бодайбо и района, заработная плата которых финансируется за счет собственных доходов бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района», на основании проекта постановления Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов муниципальным служащим муниципального образования г.Бодайбо и района на 13 583,2 тыс.рублей;

- для реализации инициативных проектов, на основании Постановления администрации г.Бодайбо и района №24-пп от 05.02.2025г. Об утверждении Перечня инициативных проектов муниципального образования г.Бодайбо и района на 2025 год. На инициативный проект «Метеоплощадка» на территории МКДОУ д/с №8 в сумме – 600,0 тыс.рублей. На инициативный проект «Детско-юношеский пресс-центр при МКУ ДО «Дом творчества» г.Бодайбо в сумме – 604,3 тыс.рублей. На инициативный проект «Метеостанция для юннатов» на МКУ ДО «СЮН» в сумме – 818,0 тыс.рублей,

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г.Бодайбо и района на сумму – 11 991,5 тыс.рублей,

- на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания на сумму 1 081,5 тыс.рублей,

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на сумму 36 075,0 тыс.рублей,

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области на сумму 703,1 тыс.рублей,

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на сумму 2 450,3 тыс.рублей,

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по МКОУ СОШ №3 на сумму 2 744,1 тыс.рублей, по МКОУ Перевозовская СОШ на сумму 175,3 тыс.рублей, по МКУ ДО «СЮН» на сумму 502,9 тыс.рублей,

- по МКДОУ д/с №1 на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций зданий в сумме 593,3 тыс.рублей и на ремонт системы пожарной сигнализации: музыкальный зал, спортзал, группы «Гном», «Незнайка», кабинет логопеда в сумме 599,1 тыс.рублей,

- по МКДОУ д/с №5 на замену уличных светильников в сумме 119,3 тыс.рублей, на дооборудование системы видеонаблюдения в сумме 87,6 тыс.рублей, на монтаж системы речевого оповещения в сумме 444,6 тыс.рублей, на монтаж системы контроля доступа в сумме 338,2 тыс.рублей.

- по МКДОУ д/с №8 на приобретение МФУ в сумме 50,0 тыс.рублей.

- по МКДОУ д/с №22 на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций в сумме 483,4 тыс.рублей.

- по МКДОУ д/с №32 на монтаж системы речевого оповещения в сумме – 101,0 тыс.рублей, на замену светильников в сумме 1 836,5 тыс.рублей, на приобретение кресла-коляски и обозначающих знаков для выделенного места для инвалидов на стоянке автотранспортных средств в сумме – 22,4 тыс.рублей,

- по МКОУ СОШ №1 на монтаж системы речевого оповещения в сумме – 101,0 тыс.рублей, на приобретение посудомоечной машины в сумме – 1 850,0 тыс.рублей,

- по МКОУ СОШ №3 на замену светильников в спортивном зале в сумме – 131,4 тыс.рублей, на установку водосточной системы на кровле гаражей в сумме – 154,7 тыс.рублей, на замену пожарной лестницы с ограждением в сумме – 463,9 тыс.рублей,

- по МКОУ НОШ на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций на сумму – 525,0 тыс.рублей, на приобретение посудомоечной машины на сумму – 235,0 тыс.рублей,

- по МКОУ Артемовская СОШ на замену пожарной лестницы на сумму – 463,9 тыс.рублей,

- по МКОУ Перевозовской СОШ на обследование и техническую оценку состояния строительных конструкций на сумму – 995,8 тыс.рублей, на годовое техническое обслуживание и текущий ремонт существующих внутренних инженерных коммуникаций на сумму – 669,0 тыс.рублей,

- по МКУ ДО «Дом творчества» на устройство отмостки на сумму – 598,7 тыс.рублей, на вывоз ТКО на сумму – 94,7 тыс.рублей, на приобретение системных блоков и мониторов на сумму – 199,6 тыс.рублей,

- по МКУ «ЦБ ОУ» на приобретение сервера на сумму – 805,2 тыс.рублей,

- по МКУ «РЭС ОУ» на устройство системы вентиляции на сумму 481,0 тыс.рублей, на установку водосточной системы гаражей на сумму 221,9 тыс.рублей,

- по МКУ ДО «ДООЦ» на монтаж системы пожарной сигнализации на объекте прокат в сумме – 201,4 тыс.рублей, на монтаж системы видеонаблюдения на объекте прокат в сумме – 325,6 тыс.рублей, на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций здания ФОК на сумму – 567,8 тыс.рублей, на вывоз ТКО на сумму – 153,0 тыс.рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований прошло по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района, в том числе обучение которых организовано на дому на сумму 68,6 тыс.рублей. и на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов на сумму – 123,1 тыс.рублей.

Исполнение расходов в 3 квартале в разрезе задач отражено в таблице 3.

Исполнение расходов

в разрезе основных задач на 01.04.2025

Таблица 3

| Номер основных мероприятий | Наименование основного мероприятия | Ассигнования на 01.04.2025 | Исполнение расходов на 01.04.2025 | Процент исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления доступного, современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 352 412,2 | 65 912,10 | 18,7 |
| 2 | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | 557 533,2 | 109 245,6 | 19,6 |
| 3 | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | 76 538,6 | 13 326,4 | 17,4 |
| 4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | 2 163,6 | 322,0 | 14,9 |
| 5 | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 25 065,8 | 788,7 | 3,1 |
| 6 | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 561,4 | 25,8 | 4,6 |
| 7 | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 176 944,7 | 29 754,6 | 16,8 |
| 8 | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 11 552,8 | 1 084,0 | 9,4 |
| 9 | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | 2 989,0 | 519,2 | 17,4 |
| 10 | Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 261,6 | 200,8 | 76,8 |
| 11 | Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта | 76 845,4 | 16 030,1 | 20,9 |
| 12 | Участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям» | 1 081,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» | 39 228,4 | 5 237,6 | 13,4 |
|  | Всего | 1 323 178,2 | 242 446,9 | 18,3 |

Из таблицы 3 видно, что низкое исполнение по задачам 5, 6, 8. Это связано с сезонностью проведения мероприятий, графиком проведения мероприятий по задаче 6. Также низкое исполнение связано с проведением аукционов.

2. Реализация основных задач программы   и основных мероприятий.

Мероприятия по задаче № 1: «Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» выполнены по финансовым расходам на 18,7 %. Большую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений.

Мероприятия по задаче № 2: «Организация предоставления доступного современного качественного общего образования» по финансовым расходам выполнены на 19,6 %. Большую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений.

Мероприятия по задаче № 3: «Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей» исполнены на 17,4%, основная часть денежных средств составляет оплата труда.

Мероприятия по задаче № 4: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию» выполнены на 14,9% (финансовая составляющая).

Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – 320 чел. (15%);

В I квартале 2024 года проведен муниципальный литературно - музыкальный конкурс «Наша школьная семья» 10.02.2024г. – 50 учеников, из них 25 чел. стали победителями и призерами конкурса.

Состоялась дистанционная муниципальная метапредметная олимпиада по функциональной грамотности для обучающихся 4-х классов 04.03.2024 г., охват 179 человек, из них 9 победителей и призеров.

Муниципальная интеллектуальная игра по финансовой грамотности для учащихся 7-9 классов "Юные финансисты" 03.02.2024г., 36 участников (18 призеров).

Муниципальная интеллектуальная квест игра по функциональной грамотности для учащихся 1-4 классов «Хочу все знать», 25.03.2024 г., 42 участника, из них 24 призера.

Муниципальная краеведческая конференция «Люби и знай свой край родной», 28 марта 2024 г., 13 участников.

В марте 2024 года ученицы СОШ 1 и СОШ 3 Зизюлина С., Чолак К. побывали на Байкальском детском форуме (ОЦ Персей, Иркутск).

Всего в течение квартала обучающиеся района стали участниками 6 конкурсных мероприятий, из них муниципальные проекты обеспечили реализацию 5 конкурсных событий.

Участием в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального уровня были охвачены 320 обучающихся школ, учреждений дополнительного образования г. Бодайбо и района, воспитанников детских садов.

Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего", или иных аналогичных по возможностям по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию участников – 17 чел.

Команда СОШ 1 (4 чел.) в марте 2024 года стали участниками открытого дистанционного образовательного проекта «От идеи к образованию» (Точка роста). 8 обучающихся предпрофильных ППК проходят обучение в онлайн-школе вожатых для психолого-педагогических классов. Пятеро обучающихся 7/9 класса АПО (Мамаканская СОШ) проходят профессиональное обучение профессии "Повар".

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

Мероприятия по задаче № 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» выполнены по финансам на 3,1%.

Мероприятия по задаче № 6: «Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» в части финансовой составляющей выполнены на 4,6 %.

Мероприятия по задаче № 7: «Совершенствование   организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования» выполнены в части финансовой составляющей на 16,8%.

Мероприятия по задаче № 8: «Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях» выполнены в части финансирования на 9,4%.

Мероприятия по задаче № 9: «Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования» в части финансовой составляющей выполнены на 17,4 %.

Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих работников организаций сферы образования – 10 чел. (9%).

Прошли курсы повышения квалификации по теме «Деятельность педагога дополнительного образования детей, направленная на формирование функциональной грамотности обучающихся» МКУ ДО "Дом творчества" – 9 чел., по теме «Проектирование образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования» МКДОУ д/с № 5 – 1 чел.

Мероприятия по задаче № 10: «Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей». Выполнение финансовой составляющей – 76,8 %.

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей – 46 чел.

В рамках работы постоянно действующей ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссией) заключение выдано 46 детям, из них получили психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родители (законные представители) 21 детей. Данная услуга направлена на поддержку семей, воспитывающих детей, и граждан, принимающих детей на воспитание, с целью обеспечения их благополучия и развития. Она включает в себя консультации по вопросам воспитания, обучения и развития детей, а также помощь в решении возникающих проблем и трудностей.

Мероприятия по задаче №11: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта» исполнено по финансовым расходам на 20,9%. Большую долю занимает заработная плата работников учреждения.

Мероприятия по задаче №12»: «Участие в реализации регионального проекта «Все лучшее детям» по финансовым показателям исполнены на 0,0%.

Мероприятия по задаче № 13: Участие в реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» по финансовым показателям выполнены на 13,4%.

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" составляет 20%. На сегодняшний день во всех школах района открыты первичные отделения Движения "Российское движение школьников". В них участвуют 395 учащихся.

Обучающиеся 1-4 классов (всего 402 человека) всех 9 образовательных учреждений Бодайбинского района стали участниками Всероссийского проекта "Орлята России". В движение "Юнармия" включено 88 человек из СОШ №1, СОШ №3 и ООШ №4.

3. Сведения о внесенных в отчетном периоде изменениях в Программу

Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в Программу в 2025 году:

- Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района от 11.04.2025 № 81-пп «О внесении изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 26.12.2024 № 296-пп»;

Начальник 				            	  	С.Е.Наумова