## Лист1
Приложение 1 | [6 empty] | Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации МО г. Бодайбо и района
от_________________2024 №__________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА»
НА ОЧЕРЕДНОЙ 2025 год
№№ | Наименование основных мероприятий, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Наименование показателя, объёма мероприятия | Значение показателя объема мероприятия (очередной год) | Объём ресурсного обеспечения (2025 год), тыс. рублей
|  | участники | С (месяц/год) | по (месяц/ год) |  |  | Всего | За счёт средств областного бюджета | За счёт бюджета МО г. Бодайбо и района (МБ | За счёт внебюджетных средств)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация предоставления доступного современного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, % | 100 | 351625 | 254690.7 | 96934.3 | 0
1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 93469.5 | 0 | 93469.5 | 0
1.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 3416.4 | 0 | 3416.4 | 0
1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 254545.5 | 254545.5 | 0 | 0
1.4 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района | МКДОУ д/с №1 | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 193.6 | 145.2 | 48.4 | 0
2. | Организация предоставления доступного современного качественного общего образования | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников, % | 100 | 540185.6 | 405897.9 | 134287.7 | 0
2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 127596.7 | 0 | 127596.7 | 0
2.2 | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 3098.6 | 0 | 3098.6 | 0
2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | 96.2 | 402957.5 | 402957.5 | 0 | 0
2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питание детей - инвалидов | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 614.7 | 614.7 | 0 | 0
2.5 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г. Бодайбо и района | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 1057.5 | 0 | 1057.5 | 0
2.6 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Бодайбинского района, в том числе обучение которых организовано на дому | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 2209 | 1656.7 | 552.3 | 0
2.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования г.Бодайбо и района | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях г. Бодайбо и района | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 1759.6 | 0 | 1759.6 | 0
2.9 | Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 892 | 669 | 223 | 0
3. | Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 81 | 74223.3 | 0 | 74223.3 | 0
3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 74223.3 | 0 | 74223.3 | 0
4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля детей 5-11 классов, охваченных олимпиадами и конкурсами различного уровня, % | 70 | 2163.6 | 0 | 2163.6 | 0
4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | МКУ «Ресурсный центр», подведомственные образовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 2163.6 | 0 | 2163.6 | 0
4.1.1 | Конкурсы научно - технического творчества в рамках муниципального фестиваля робототехники и легоконструирования |  | Февраль 2025 | Апрель 2025 | Доля детей охваченных деятельностью Центров образования "Точка роста", % | 80 | 23 | 0 | 23 | 0
4.1.2 | Мама, папа, я - спортивная семья |  | Март 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0
4.1.3 | Муниципальный слет Движение первых |  | Апрель 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0
4.1.4 | Исследовательская конференция "Открытие" |  | Ноябрь 2024 | Май 2025 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.1.5 | Исследовательская конференция "Первый шаг" |  | Ноябрь 2024 | Май 2025 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.1.6 | Муниципальный слет для школьников |  | Май 2025 | Июнь 2025 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.1.7 | Чествование лучших выпускников г. Бодайбо и района (участие в губернаторском бале, вручение премии мэра) |  | Март 2025 | Июнь 2025 |  |  | 983.3 | 0 | 983.3 | 0
4.1.8 | Туристический слет |  | Март 2025 | Июнь 2025 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0
4.1.9 | День защиты детей, лагерь ЛТО |  | Апрель 2025 | Июнь 2025 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.1.10 | Конкурсы творческих работ совместно с ОГИБДД МОМВД России Бодайбинский район |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 25 | 0 | 25 | 0
4.1.11 | Участие в байкальском детском форуме г. Иркутск |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 56 | 0 | 56 | 0
4.1.12 | Кейс-чемпионат по функциональной грамотности |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0
4.1.13 | Муниципальный литературно-музыкальный фестиваль |  | Январь 2025 | Апрель 2025 |  |  | 3 |  | 3
4.1.14 | Конкурс детского прикладного творчества "Новогодие" |  | Сентябрь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0
4.1.15 | Фестиваль патриотической песни |  | Январь 2025 | Апрель 2025 |  |  | 40.4 | 0 | 40.4 | 0
4.1.16 | Краеведческая конференция |  | Январь 2025 | Апрель 2025 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0
4.1.17 | Участие в детском парламенте в Иркутске |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 60 | 0 | 60 | 0
4.1.18 | Участие в съездах Российского движения школьников (с вызовом в Иркутск) |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 224.8 | 0 | 224.8 | 0
4.1.19 | Муниципальная олимпиада "Поехали" |  | Январь 2025 | Май 2025 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0
4.1.20 | Конкурс "Ученик года" (в том числе выплата премии мэра) |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 137.5 | 0 | 137.5 | 0
4.1.21 | Спартакиада школьников, президенские состязания |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 11 | 0 | 11 | 0
4.1.22 | Всероссийская олимпиада школьников |  | Апрель 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
4.1.23 | Участие в научно - практических конференциях г. Иркутск |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 180 | 0 | 180 | 0
4.1.24 | Военно - полевые сборы |  | Март 2025 | Июнь 2025 |  |  | 83 | 0 | 83 | 0
4.1.25 | Фестиваль творческих детей "Творческая смена" |  | Май 2025 | Июнь 2025 |  |  | 59.6 | 0 | 59.6 | 0
4.1.26 | Муниципальный детский творческий фестиваль среди ДОУ "Новогодняя сказка" |  | Октябрь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0
5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время, % | 71,2 | 24562.9 | 1469.4 | 23093.5 | 0
5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Подведомственные образовательные организации | Апрель 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 6401 | 0 | 6401 | 0
5.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Звёздочка» | МКУ ДО «СЮН» | Апрель 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 16202.7 | 0 | 16202.7 | 0
5.3 | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района | Подведомственные образовательные организации | Апрель 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 1959.2 | 1469.4 | 489.8 | 0
6. | Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля педагогических работников, участвующих в очных конкурсах муниципального и регионального уровнях, направленных на профессиональный рост педагога, % | 14,5 | 561.4 | 0 | 561.4 | 0
6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподавателей учебных заведений | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | МКУ "Ресурсный центр", подведомственные общеобразовательные организации | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 561.4 | 0 | 561.4 | 0
6.2.1 | Муниципальный сетевой проект "Поиск методических идей |  | Ноябрь 2024 | Апрель 2025 |  |  | 12 | 0 | 12 | 0
6.2.2 | Слет молодых специалистов |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0
6.2.3 | Муниципальный этап "Учитель года 2025" |  | Январь 2025 | Ноябрь 2025 |  |  | 116.5 | 0 | 116.5 | 0
6.2.4 | Фестиваль ГТО |  | Январь 2025 | Март 2025 |  |  | 5.4 | 0 | 5.4 | 0
6.2.5 | Участие в конкурсах регионального уровня в рамках форума и другие |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 68 | 0 | 68 | 0
6.2.6 | Августовская конференция |  | Август 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | 15 | 0 | 15 | 0
6.2.7 | Кейс-чемпионат по финансовой грамотности для педагогов |  | Сентябрь 2025 | Октябрь 2025 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0
6.2.8 | Конкурс педагогических разработок для молодых педагогов и воспитателей |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 15 | 0 | 15 | 0
6.2.9 | Проверка олимпиадных работ, проведение экспертизы образовательных программ, экспертиза исследовательских работ, руководство РМО и ТПГ |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 300.5 | 0 | 300.5 | 0
7. | Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Удовлетворённость населения качеством образования, % | 92 | 161853.4 | 0 | 161853.4 | 0
7.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), органов местного самоуправления | Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0
|  | МКУ "ЦБ ОУ" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 68561.9 | 0 | 68561.9 | 0
|  | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 18682.1 | 0 | 18682.1 | 0
|  | МУ "РЭС" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 59830.1 | 0 | 59830.1 | 0
8. | Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия, %. | 100 | 6458.6 | 0 | 6458.6 | 0
8.1 | Обеспечение безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса | Подведомственные образовательные организации, МКУ "РЭС ОУ" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 6458.6 | 0 | 6458.6 | 0
8.1.1 | Монтаж системы контроля доступа шести выходов здания детского сада (групповые ячейки) | МКДОУ д/с №32 | Апрель 2025 | Октябрь 2025 |  |  | 388.9 | 0 | 388.9 | 0
8.1.2 | Ремонт системы пожарной сигнализации (бассейн, склады, подвал, щитовая) | МКДОУ д/с № 32 | Апрель 2025 | Октябрь 2025 |  |  | 376.6 | 0 | 376.6 | 0
8.1.3 | Монтаж системы видеонаблюдения (помещения раздевальных, коридор) | МКДОУ д/с №1 | Февраль 2025 | Октябрь 2025 |  |  | 599.4 | 0 | 599.4 | 0
Итого по дошкольным организациям | [6 empty] | 1364.9 | 0 | 1364.9 | 0
8.1.4 | Ремонт системы оповещения пожарной сигнализации | МКОУ "СОШ №1" | Январь 2025 | Октябрь 2025 |  |  | 507.2 | 0 | 507.2 | 0
8.1.5 | Ремонт системы пожарной сигнализации, замена резервного питания здания школы | МКОУ "СОШ №1" | Январь 2025 | Октябрь 2025 |  |  | 200.3 | 0 | 200.3 | 0
8.1.6 | Замена вертикальной пожарной лестницы | МКОУ "СОШ №3 г.Бодайбо" | Февраль 2025 | Ноябрь 2025 |  |  | 472.4 | 0 | 472.4 | 0
8.1.7 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения | МКОУ "НОШ г. Бодайбо" | Апрель 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | 236.3 | 0 | 236.3 | 0
8.1.8 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения | МКОУ "Балахнинская СОШ" | Апрель 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | 305.1 | 0 | 305.1 | 0
8.1.9 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения | МКОУ "Артемовская СОШ" | Апрель 2025 | Сентябрь 2025 |  |  | 385.6 | 0 | 385.6 | 0
Итого по общеобразовательным организациям | [6 empty] | 2106.9 | 0 | 2106.9 | 0
8.1.10 | Ремонт системы пожарной сигнализации здания по адресу: г.Бодайбо, ул.Мира, 9 | МКУ ДО "Дом творчества", ул. Мира,9 | Февраль 2025 | Октябрь 2025 |  |  | 269.1 | 0 | 269.1 | 0
Итого по учреждениям дополнительного образования | [6 empty] | 269.1 | 0 | 269.1 | 0
8.1.11 | Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок в образовательных учреждениях г.Бодайбо и района | МКУ "РЭС ОУ" | Апрель 2025 | Август 2025 |  |  | 2717.7 | 0 | 2717.7 | 0
Итого по прочим учреждениям | [6 empty] | 2717.7 | 0 | 2717.7 | 0
9. | Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку за последние три года, %. | 100 | 106.7 | 0 | 106.7 | 0
9.1 |  | Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 16 | 0 | 16 | 0
9.2 |  | МКУ "Ресурсный центр | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0
9.3 |  | МКУ "ЦБ ОУ" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 35.7 | 0 | 35.7 | 0
9.5 |  | МКУ "РЭС" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 35 | 0 | 35 | 0
10. | Создание условий для организации психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Количество услуг психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, шт. | 120 | 261.6 | 0 | 261.6 | 0
10.1 | Проведение мер по выявлению и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | МКУ "Ресурсный центр" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 261.6 | 0 | 261.6 | 0
11. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями, % | 70 | 76124.6 | 0 | 76124.6 | 0
11.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ ДО "ДООЦ" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 76124.6 | 0 | 76124.6 | 0
12. | Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Ответственный исполнитель: Управление образования | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных организаций, % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области | МКОУ "СОШ №1", МКОУ "СОШ №3 г.Бодайбо", МКОУ "ООШ №4", МКОУ "Мамаканская СОШ", МКОУ "Кропоткинская СОШ" | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 1238126.7 | 662058 | 576068.7 | 0
Исполнитель Л.К.Белова, тел. 5-12-93