УТВЕРЖДАЮ

Мэр   администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района

_______________Е.Ю. Юмашев

«____»__________2019г.

П А С П О Р Т

Муниципальный  проекта

«Молодые профессионалы»

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования) |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Молодые профессионалы» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района |
| Руководитель муниципального проекта | Наумова С.Е., начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Администратор муниципального проекта | Бжевская Т.Г., начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021», утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 515-п; |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Модернизация профессионального обучения по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ  в структурном подразделении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г Бодайбо»-  межшкольном учебном курсовом комбинате к 2024 году.

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Количество обучающихся школ и граждан Бодайбинского района, ежегодно проходящих обучение по дополнительным образовательным программам профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), чел. с нарастающим | основной | 80 | 1 октября 2018г | 165 | 255 | 350 | 450 | 555 | 665 |
|  | Число дополнительных образовательных программ профессионального обучения на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), единиц | Дополнительный | 4 | 1 июня 2018 г. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Модернизация дополнительного профессионального обучения по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. |
| 1. | Модернизация дополнительного профессионального обучения, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |
| 1.1. | Внедрена методология наставничества в системе дополнительного профессионального обучения, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе профессионального обучения по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по дополнительным образовательным программам профессионального обучения работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. |
| 1.2. | В Бодайбинском районе внедрены дополнительные программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям. | Внедрение к концу 2023 года в Бодайбинском районе дополнительных программ профессиональной подготовки и переподготовки по наиболее востребованным рабочим профессиям позволит: - обновить дополнительные образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития. |
| 1.3. | В МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам профессионального обучения, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена | К концу 2024 года в организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам профессионального обучения, итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим рабочим профессиям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. |
| 1.4. | Педагоги дополнительного образования, мастера производственного обучения прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, Юниорскилс. | К концу 2024 года педагоги дополнительного образования прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия Юниорскилс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства педагогов; - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей. |
| 1.5. | Во всех общеобразовательных учреждений г. Бодайбо и района внедрены программы профессиональной ориентации школьников. | К концу 2024 года не менее 70% обучающихся 6-11 классов охвачены профориентационными мероприятиями, в т.ч. на базе ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум", ОГКУ ЦЗН города Бодайбо, предприятий реального сектора экономики города Бодайбо и района. Проведенные мероприятия обеспечат: - формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; - повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Модернизация дополнительного начального профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |
|  | Модернизация дополнительного начального профессионального образования |
| 1.1. | Учебные кабинеты Межшкольного учебного курсового комбината МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» оснащены современным оборудованием | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,6 |
| 1.1.1. | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.2. | Педагоги дополнительного образования прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, Юниорскилс. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
| 1.2.1. | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
| 1.3. | В Бодайбинском районе внедрена методология наставничества в системе профессионального обучения и профессиональной ориентации школьников, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 3,9 |
| Бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 3,9 |

- Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Наумова Светлана Евгеньевна | Начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 25 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Кудряшова Елена Алексеевна | Директор МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Макарова Надежда Алексеевна | Заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо | Кудряшова Елена Алексеевна | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 10 |
| В Бодайбинском районе внедрены дополнительные программы профессионального обучения по наиболее востребованным на территории рабочим профессиям. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кудряшова Елена Алексеевна | Директор МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Макарова Надежда Алексеевна | Заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо | Кудряшова Елена Алексеевна | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных общеобразовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
| Внедрена методология наставничества в системе дополнительного профессионального обучения и профессиональной ориентации школьников, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кудряшова Елена Алексеевна | Директор МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Макарова Надежда Алексеевна | Заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо | Кудряшова Елена Алексеевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных общеобразовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум" (по согласованию) | Директор Яковлев Ю.П. | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | ОГКУ ЦЗН города Бодайбо | ВЗД Соловьева С.М | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
| В МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам профессионального обучения, итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кудряшова Елена Алексеевна | Директор МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Макарова Надежда Алексеевна | Заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо | Кудряшова Елена Алексеевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных образовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 10 |
| Педагоги дополнительного образования прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, Юниорскилс. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лебедева Елена Валерьевна | Директор МКУ «Ресурсный центр» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Кудряшова Елена Алексеевна | Директор МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Педагоги допобразования МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» | Заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо | Макарова Надежда Алексеевна | 50 |
| Во всех общеобразовательных учреждений г. Бодайбо и района внедрены программы профессиональной ориентации школьников |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бжевская Татьяна Григорьевна | Начальник отдела Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района | Наумова Светлана Евгеньевна | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Макарова Надежда Алексеевна | Заместитель директора МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо | Кудряшова Елена Алексеевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Директора муниципальных общеобразовательных организаций | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум" (по согласованию) | Директор Яковлев Ю.П. | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | ОГКУ ЦЗН города Бодайбо | ВЗД директора Соловьева С.М | Бжевская Татьяна Григорьевна | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального  проекта «Молодые профессионалы

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Модернизация профессионального обучения по программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам профессионального обучения, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Макарова Н.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 1.1.1. | Создание условий для обучения экспертов демонстрационного экзамена, в том числе из числа работодателей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Лебедева Е.В. | Свидетельство о повышении квалификации | К |
| 1.1.2. | Разработка и утверждение программ итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Кудряшова Е.А. | Утвержденные программы и оценочные материалы | К |
| 1.1.3. | Проведение демонстрационного экзамена в МУКК | 1 мая 2020 г. Далее ежегодно до 2024г. | 1 июня 2020 г. Далее ежегодно до 2024г. | Макарова Н.А. | Результаты демонстрационного экзамена | АП |
| 1.1.4. | Анализ итогов проведения демонстрационного экзамена | 1 июня 2020 г. Далее ежегодно до 2024г. | 30 августа 2020 Далее ежегодно до 2024г. | Макарова Н.А. | Аналитический отчет | К |
| 2. | В Бодайбинском районе внедрены дополнительные программы профессионального обучения по наиболее востребованным рабочим профессиям. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бжевская Т.Г. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1. | Внесение изменений в имеющиеся программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | 1 июня 2019 г. | 31 августа 2019 г. | Макарова Н.А | Адаптированные и актуализированные программы обучения | К |
| 2.2. | Анализ потребности рабочих специальностей в Бодайбинском районе. | 1 сентября 2019 г | 31 декабря 2019 | Макарова Н.А | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.3. | Разработка и защита новых программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | 1 января 2020 г. | 31 августа 2020 г. | Макарова Н.А | Утвержденные программы |  |
| 2.4. | Оснащение современной материально-технической базой учебных кабинетов межшкольного учебно-курсового комбината на базе МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» | 1 января 2019 | 31 декабря 2024 | Кудряшова Е.А. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.5. | Реализация новых программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | 1 сентября 2020 | 31 декабря 2024 | Кудряшова Е.А. | информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.6. | Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в сетевой форме | 1 апреля 2022 г. | 30 июня 2022 г. | Бжевская Т.Г. | Аналитическая справка | К |
| 3. | Внедрена методология наставничества в системе дополнительного профессионального обучения, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | 1 сентября 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Бжевская Т.Г. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1. | Проведение обучающих мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций по вопросам внедрения и последующего развития механизмов наставничества профессионального обучения и профессиональной ориентации школьников | 1 октября 2020 г. | 1 ноября 2020 г. | Бжевская Т.Г. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.2. | Обеспечение привлечения в роли наставников обучающихся по программам профессионального обучения работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики | 1 ноября 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Макарова Н.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 3.3 | Получение обучающимися необходимых знаний, а также на реальном примере специалистов-практиков формирование личных и профессиональных компетенций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Макарова Н.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 4. | 100% педагогов дополнительного образования прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, Юниорскилс. | 1 сентября 2020 | 31 декабря 2024 | Лебедева Е.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 6-11 классах общеобразовательных организаций г. Бодайбо и района | 1 сентября 2022г (ежегодно) | 31 декабря 2024г. (ежегодно) | Руководители общеобразовательных организаций | Программы мероприятий | К |
| 5.1. | -проведение фестиваля профессий Бодайбинского района | апрель 2020 (ежегодно) | апрель 2024 | ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (Директор Яковлев Ю.П.), Военный комиссариат г | информационно-аналитический отчет | К |
| 5.2. | - проведение «Недели без турникета» на предприятиях города и района | 1 сентября 2019 (ежегодно) | 31 декабря 2024г. (ежегодно) | ОГКУ ЦЗН города Бодайбо | информационно-аналитический отчет | К |
| 5.3 | - проведение встреч со старшеклассниками и их родителями (законными представителями) | 1 сентября 2019 (ежегодно) | 31 декабря 2024г. (ежегодно) | ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» (Главврач Кернер Д.В.), Военный комиссариат (комиссар Шишкин Е.Г.) | информационно-аналитический отчет | К |
| 5.4 | - организация и проведение профессиональных проб старшеклассников | 1 сентября 2019 (ежегодно) | 31 декабря 2024г. (ежегодно) | Руководители общеобразовательных организаций | информационно-аналитический отчет | К |
| 6. | Организация и проведение муниципальных чемпионатов Junior Skills: -Мобильная робототехника; - Кулинарное дело; - Лабораторный химический анализ; - Мультимедийная журналистика | 1 сентября 2019 г. (ежегодно) | 31 декабря 2024 г (ежегодно) | Лебедева Е.В. Макарова Н.А. Руководители общеобразовательных организаций | информационно-аналитический отчет | РП |

АП – администратор проекта;

РП – руководитель проекта;

К – куратор проекта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Молодые профессионалы»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Молодые профессионалы» направлен на модернизацию профессионального обучения по программ профессиональной подготовки и переподготовки  по профессиям рабочих и должностям служащих посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на  профессиональное определение обучающихся и популяризацию рабочих профессий.

.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся и граждан Бодайбинского района, ежегодно проходящих обучение по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), чел. с нарастающим |
| 1. | С = Ск+Сп+….+ Сi С – число слушателей всего, обученных по профессиональным программам; Сi – число слушателей обученных по профессиональной программе; | 80 (на 1 октября 2018г) | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | Управление образование Росстат | Российская Федерация | Данные по форме №ОО-1 предоставляются 1 октября после отчетного периода Ежегодно |  |
| Число программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих на базе МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» (МУКК), единиц |
| 2. | К = 1+2+…+I К – число дополнительных образовательных программ начального профессионального обучения; | 4 (на 1 октября 2018г) | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | Управление образование Росстат | Российская Федерация | Данные по форме №ОО-1 предоставляются 1 октября после отчетного периода Ежегодно |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1. | Учебные кабинеты Межшкольного учебного курсового комбината МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо» оснащены современным оборудованием |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
| 1.1.1. | Бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 1.2. | Педагоги дополнительного образования прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, Юниорскилс. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| 1.2.1. | Бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,95 |
|  | Бюджет Иркутской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет МО г. Бодайбо и района |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,95 |